## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议并拍照
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请
3 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（QC）（Excel格式）（1-6测试表）
4 | 跟踪面料辅料到厂7个工作日内验货过程
5 | 提交实物检验图片和视频
6 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点
7 | 寄3-5件给QC洗测（熨烫平整），我司留底一件首件，并发OA说明
8 | 工厂首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）
9 | OA申请首期：格式写明上线时间、已出成品件数、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
中期验货资料及条件：
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请
3 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件给我司QC洗测，并发QA说明
5 | 工厂检验员拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品
6 | 工厂中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
7 | OA申请中期：格式写明已出成品件数、已包装数量、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%
2 | 业务员提前5个工作日发OA尾期验货申请
3 | 提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（纸箱，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品，称重照片。
5 | 工厂尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | OA申请尾期：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货箱单。
注：适用于自主管理类工厂

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 尾期
QC出货报告书
订单类别 | 探路者童装 |  | 款号 | QAWWAK93637 |  |  |  | 生产工厂 | 澳森
订单数量 | 599 |  | 合同日期 | 2022-08-26 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 6 | 2 | 交货形式 | 2020-08-26 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 80 |  | 入仓数量 |  | 599 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细： 120/60 130/64 140/68 150/72 160/80 170/88
宝蓝： 51# 4# 47# 13# 49# 23#
朱雀红： 24# 27# 31# 33# 42# 44#
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1，内件拉链不直 1件
2、下摆吃皱 1件
3、 帽口吃皱 2件
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 佟海凤 | 查验时间 | 2022-08-16 | 工厂负责人 |  | 倪明航

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | QAWWAK93637 |  | 品名 | 儿童套绒夹克-外件 |  |  | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120/60 | 130/64 | 140/68 | 150/72 | 160/80 | 170/88A | 120/60 | 130/64 | 140/68 | 150/72 | 160/80 | 170/88A
后中长 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | 71 | +0.8/+0.8/0 | -0.5/-0.5/-0.5 | -0.5/-0.5/-0.5 | +0.2/+0.2/0 | 0/0/0 | -0.5/-0.5/0
前中长 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 70 | -0.5/-0.5/-0.5 | -0.5/-0.5/-0.5 | -0.5/-0.5/-0.5 | -0.5/-0.5/-0.5 | -0.5/-0.5/-0.5 | -0.5/-0.5/-0.5
胸围 | 86 | 90 | 94 | 100 | 106 | 112 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1.5/+1.5/1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1
摆围 | 84 | 88 | 92 | 98 | 104 | 110 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
肩宽 | 33.5 | 35 | 37.2 | 39.4 | 41.6 | 43.8 | 0/0/0 | 0/0/0 | -0.2/-0.2/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
下领围 | 47 | 48 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 0/0/0 | 0/0/0 | -0.5/0/-0.5 | -0.5/-0.5/0 | -0.5/-0.5/-0.5 | -0.5/-0.5/-0.5
肩点袖长 | 44 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 0/0/0 | 0/0/0 | -0.5/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
袖肥/2 | 17.8 | 19 | 20.2 | 21.4 | 22.6 | 23.8 | -0.3/-0.3/-0.3 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
袖肘围/2 | 15.2 | 16 | 16.8 | 17.6 | 18.4 | 19.2 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | +0.4/+0.4/0 | 0/0/0 | +0.3/+0.3/0
袖口围/2（松量） | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.6 | 12 | 12.4 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | +0.2/+0.2/0 | 0/0/0 | 0/0/0
QC规格测量表
款号 | QAWWAK93637 |  | 品名 | 儿童套绒夹克-摇粒绒内件 |  |  | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120/60 | 130/64 | 140/68 | 150/72 | 160/80 | 170/88A | 120/60 | 130/64 | 140/68 | 150/72 | 160/80 | 170/88A
后中长 | 47 | 51 | 55 | 59 | 63 | 67 | +0.5/+0.6/0 | 0/0/0 | +1/+1/+1 | 0/0/0 | +0.5/+0.5/+0.5 | 0/0/0
胸围 | 81 | 85 | 89 | 95 | 101 | 107 | -1/-1/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | -1/-1/-1 | +1/+1/+1
摆围（拉量） | 78 | 82 | 86 | 92 | 98 | 104 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1.5 | +1/+1/+1.5 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1
上领围 | 39.5 | 40.5 | 41.5 | 43 | 44.5 | 46 | +0.5/+0.5/+0.5 | 0/0/0 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +0.5/+0.5/+0.5 | 0/0/0
下领围 | 41 | 42 | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 0/0/0 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +0.5/+0.5/+0.5 | 0/0/0 | -0.5/-0.5/-0.5
肩宽 | 32 | 33.5 | 35.7 | 37.9 | 40.1 | 42.3 | -1/-1/-1 | 0/0/0 | +0.5/+0.5/+0.5 | -0.5/-0.5/-0.5 | 0/0/0 | 0/0/0
肩点袖长 | 42.5 | 46.5 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +0.3/+0.3/+0.3 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1
袖肥/2 | 16.3 | 17.5 | 18.7 | 19.9 | 21.1 | 22.3 | -0.8/-0.8/-0.8 | -0.7/-0.7/-0.7 | -0.7/-0.7/-0.5 | 0/0/0 | -0.5/-+0.5/-0.5 | -0.8/-+0.8/-0.5
袖肘围/2 | 13.7 | 14.5 | 15.3 | 16.1 | 16.9 | 17.7 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
袖口围/2（松量） | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 10.1 | 10.5 | 10.9 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/+0.3 | 0/0/0 | 0/0/0
备注：
齐色齐码各2-3件，有问题的另加测量数量。
[6 empty] | 验货时间：2022/07/25 |  |  | 跟单QC:佟海凤 |  |  |  | 工厂负责人： | 佟海凤

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 |  | G19SS0120 | 18FW宝蓝 | QAWWAK93637 | 恒利 | 合格 | 有 | － | － | 1 | 1 | － | 2 | YES
2 |  | G19SS0120 | 朱雀红 | QAWWAK93637 | 恒利 | 合格 | 有 | － | － | － | － | － | － | YES
3 |  | G19SS0120 | 锈桔红 | QAWWAK93637 | 恒利 | 合格 | 有 | － | － | － | 1 | － | 1 | YES
4 |  | G19SS0120 | 20SS本白 | QAWWAK93637 | 恒利 | 合格 | 有 | － | － | － | 2 | － | 2 | YES
5
6
7
8
2022//6/15 |  |  |  |  | －: 测试人签名：陈
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
| 恒利 |  | G19SS0120 | 18FW宝蓝 | QAWWAK93637 | 0.8% | 0.3% |  |  | 1.1% |  | YES
| 恒利 |  | G19SS0120 | 朱雀红 | QAWWAK93637 | 1% | 0% |  |  | 1% |  | YES
| 恒利 |  | G19SS0120 | 20SS本白 | QAWWAK93637 | 0.8% | 0% |  |  | 0.8% |  | YES
2022-05-25 | [6 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
| 恒利 |  | G19SS0120 | 20SS本白 | QAWWAK93637 | G19SS0120 | 18FW宝蓝 | 恒利 | G19SS0120 | 19SS藏蓝 | 恒利
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10 |  |  | 良好 | YES
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 良好 | YES
[21 empty] | 良好 | YES
[21 empty] | 良好 | YES
[21 empty] | 良好 | YES
制表时间：7/5 | [5 empty] | 物料7 物料编号: 测试人签名：佟海凤
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料6 物料编号: 物料1; 物料7 物料编号: 物料2; 物料8 物料编号: 物料3; 物料9 物料编号: 物料4; 物料10 物料编号: 物料5; 良好 良好: 结果; YES YES: 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
| 恒利 |  | G19SS0120 | 20SS本白 | QAWWAK93637 | 物料6 物料编号: G19SS0120; 物料6 品名: 朱雀红; 物料6 供应商: 恒利; 物料7 物料编号: G19SS0120; 物料7 品名: 19SS藏蓝; 物料7 供应商: 恒利
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10 |  |  | 良好 | YES
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 良好 | YES
[21 empty] | 良好 | YES
[21 empty] | 良好 | YES
[21 empty] | 良好 | YES
制表时间：7/5 | [5 empty] | 物料7 物料编号: 测试人签名：佟海凤
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
| 恒利 |  | G19SS0120 | 18FW宝蓝 | QAWWAK93637 | 帽檐、门襟、袖袢 | 生粘 | 油墨印 |  | 良好
良好
良好
良好
制表时间：2022/7/13 | [6 empty] | 测试人签名：佟海凤
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
| 恒利 |  | G19SS0120 | 朱雀红 | QAWWAK93637 | 帽檐、门襟、袖袢 | 生粘 | 油墨印 |  | 良好
良好
良好
良好
良好
制表时间：2022/7/13 | [6 empty] | 测试人签名：佟海凤
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
制表时间： |  |  |  |  | 测试人签名：
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。