## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议并拍照
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请
3 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（QC）（Excel格式）（1-6测试表）
4 | 跟踪面料辅料到厂7个工作日内验货过程
5 | 提交实物检验图片和视频
6 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点
7 | 寄3-5件给QC洗测（熨烫平整），我司留底一件首件，并发OA说明
8 | 工厂首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）
9 | OA申请首期：格式写明上线时间、已出成品件数、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
中期验货资料及条件：
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请
3 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件给我司QC洗测，并发QA说明
5 | 工厂检验员拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品
6 | 工厂中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
7 | OA申请中期：格式写明已出成品件数、已包装数量、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%
2 | 业务员提前5个工作日发OA尾期验货申请
3 | 提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（纸箱，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品，称重照片。
5 | 工厂尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | OA申请尾期：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货箱单。
注：适用于自主管理类工厂

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期11.26
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 计划订单 |  | 合同签订方 |  |  |  | 生产工厂 | 厦门欣思源
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | QAMMBL83237 |  | 合同交期 |  | 2022-02-06 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 儿童七分裤 |  | 上线日 |  | 2022-11-21 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 4 | 6 | 缝制预计完成日 |  | 2022-12-15 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 3500 |  | 包装预计完成日 |  | 2022-12-20 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： | CGDD22110200008/ CGDD22110200007 |  | 预计发货时间 |  | 2022-12-25 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |  |  |  | 未裁齐原因
黑色 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
水手蓝 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
卡其色 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
军绿色 | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% | 94% |  |  |  | 面料不够
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
水手蓝：150/1件，黑色140/2件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 复核时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表首期
QC规格测量表
款号 | QAMMBL83237 |  | 品名 | 儿童七分裤 |  |  | 生产工厂 | 厦门欣思源
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 120 | 130洗前/洗后 | 140 | 150 | 160 | 170
| 120/53 | 130/56 | 140/57 | 150/63 | 160/69 | 170/74A | 黑色 | 黑色
七分裤外侧长 | 52.5 | 56 | 60.2 | 64.4 | 68.6 | 70.7 | +0.5 | 0/0
腰围（平量） | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 0 | 0/0
臀围 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 108 | +1 | -0.2/-0.4
腿围/2 | 22.9 | 24.5 | 26.4 | 28.3 | 30.2 | 31.5 | +0.3 | +0.7/+0.3
脚口/2（七分裤） | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 0 | 0/0
前裆长 | 23.5 | 25 | 26.7 | 28.4 | 30.1 | 31.7 | +0.5 | +0.5/+0.4
后裆长 | 32.2 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 42.75 | 0 | 0/+0.4
侧斗口 | 13 | 13 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 0 | 0/0
脚口高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0/0
腰高 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0/0
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间： |  | 跟单QC: |  | 工厂负责人： | 何佳琪

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 | 计划订单 |  | 合同签订方 |  |  |  | 生产工厂 | 厦门欣思源
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | QAMMBL83237 |  | 合同交期 |  | 2023-02-06 |  | 首件检验报告 |  | 有 | 无
品名 | 儿童七分裤 |  | 裁剪完成数量 |  | 98% |  | 首件检验未尽事项 |  | 有 | 无
色/号型数 | 4 | 6 | 缝制完成数量 |  | 60% |  | 首件检验未尽事项内容
订单数量 | 3500 |  | 包装完成数量 |  | 5%
采购凭证编号： | CGDD22110200008/ CGDD22110200007 |  | 预计发货时间 |  | 2023-02-02
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
黑色：120/1件，140/2件，150/2件，160/2件，170/1件
水手蓝：130/1件
军绿色：130/1件
卡其色：130/1件
【耐水洗测试】：耐洗水测试明细（要求齐色、齐号）
黑色：120/140/150/160/170/1件
水手蓝：130/1件
卡其色：130/1件
军绿色：130/1件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
轻微线头2件
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表中期
QC规格测量表
款号 | QAMMBL83237 |  | 品名 | 儿童七分裤 |  |  | 生产工厂 | 厦门欣思源
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 120黑色 | 130卡其色 | 140黑色 | 150黑色 | 160黑色 | 170黑色
| 120/53 | 130/56 | 140/57 | 150/63 | 160/69 | 170/74A | 洗前/洗后 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后
七分裤外侧长 | 52.5 | 56 | 60.2 | 64.4 | 68.6 | 70.7 | +0.5/+0.3 | 0/0 | +0.5/+0.4 | 0/0 | +0.8/+0.5 | +1/+0.8
腰围（平量） | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
臀围 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 108 | +1/+0.8 | -0.2/-0.4 | 0/0 | +0.4/+0.2 | +0.4/+0.3 | +0.6/+0.5
腿围/2 | 22.9 | 24.5 | 26.4 | 28.3 | 30.2 | 31.5 | +0.3/+0.2 | +0.5/+0.5 | +0.2/+0.2 | +0.2/+0.1 | 0/0 | +0.3/+0.3
脚口/2（七分裤） | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
前裆长 | 23.5 | 25 | 26.7 | 28.4 | 30.1 | 31.7 | +0.5/+0.5 | +0.5/+0.4 | -0.2/-0.2 | +0.3/+0.2 | +0.2/+0.2 | 0/0
后裆长 | 32.2 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 42.75 | 0/0 | 0/+0.4 | -0.2/-0.3 | +0.5/+0.3 | +0.3/+0.2 | +0.5/+0.4
侧斗口 | 13 | 13 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
脚口高 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
腰高 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间： |  | 跟单QC: |  | 工厂负责人： | 何佳琪

## 尾期
QC出货报告书
订单类别 | 计划订单 |  | 款号 |  | 产品名称 | 儿童七分裤 |  | 生产工厂 | 厦门欣思源
订单数量 | 1200 |  | 合同日期 | 2023-03-05 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 2 | 6 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 80件 |  | 入仓数量 |  | 1186 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD22110200008
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：100%
②检验明细：
水手蓝：120码3件第56箱，130码6件第55箱，140码7件第56箱，150码7件第56箱，160码10件第42箱，170码7件第54箱
黑色： 120码5件第53箱，130码5件第50箱，140码7件第52箱，150码10件第53箱，160码8件第52箱，170码5件第51箱
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1：腰头跳针1件
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
尾期第2批验货，抽验80件，
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 何佳琪 | 查验时间 | 2023-03-01 | 工厂负责人

## 验货尺寸表 尾期
QC规格测量表
款号 | QAMMBL83237 |  | 品名 | 儿童七分裤 |  |  | 生产工厂 |  |  | 厦门欣思源
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 120 |  |  | 130 |  |  | 140 |  |  | 150 |  |  | 160 |  |  | 170
| 120/53 | 130/56 | 140/57 | 150/63 | 160/69 | 170/74A | 黑色 |  |  | 水手蓝 |  |  | 黑色 |  |  | 水手蓝 |  |  | 黑色 |  |  | 水手蓝
七分裤外侧长 | 52.5 | 56 | 60.2 | 64.4 | 68.6 | 70.7 | +0.5 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | +0.5 | 0 | +0.3 | +0.5 | -0.5 | 0 | 0 | +1 | 0 | 0.3 | 0 | +0.2
腰围（平量） | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
臀围 | 81 | 86 | 92 | 98 | 104 | 108 | +0.2 | +0.4 | 0 | -0.5 | 0 | -0.4 | +0.2 | +0.8 | 0 | +0.2 | +0.5 | -0.3 | 0 | +0.4 | +0.5 | +0.3 | -0.4 | 0
腿围/2 | 22.9 | 24.5 | 26.4 | 28.3 | 30.2 | 31.5 | 0 | +0.3 | -0.2 | +0.2 | 0 | -0.2 | -0.2 | 0 | +0.3 | 0 | +0.4 | +0.2 | 0 | +0.2 | 0 | 0 | -0.2 | +0.3
脚口/2（七分裤） | 14.25 | 15 | 15.75 | 16.5 | 17.25 | 18 | 0 | 0 | +0.3 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | +0.4 | 0 | -0.2 | +0.3 | 0 | +0.4 | +0.2 | +0.5 | 0 | 0 | -0.3
前裆长 | 23.5 | 25 | 26.7 | 28.4 | 30.1 | 31.7 | -0.2 | 0 | +0.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | -0.3 | 0 | 0
后裆长 | 32.2 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 42.75 | -0.5 | +0.4 | +0.5 | 0 | +0.5 | 0 | -0.2 | -0.4 | +0.3 | 0 | -0.2 | +0.5 | +0.2 | 0 | +0.4 | -0.3 | +0.6 | -0.2
侧斗口 | 13 | 13 | 14.5 | 14.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间： | [5 empty] | 跟单QC: | [5 empty] | 工厂负责人： |  | 何佳琪

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 2622 | HM3241 | 黑色 | QAMMBL83237 | 欣思源 |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 5 | YES
2 | 0580 | HM3241 | 军绿 | QAMMBL83237 | 欣思源 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | YES
3 | 0581 | HM3241 | 卡其 | QAMMBL83237 | 欣思源 |  |  | 5 |  | 1 |  |  | 6 | YES
4 | 2623 | HM3241 | 水手蓝 | QAMMBL83237 | 欣思源 |  |  | 2 | 1 |  |  |  | 3 | YES
制表时间：2022/10/25 | [8 empty] | 测试人签名：王跃平
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 | 欣思源 | 2622 | HM3241 | 黑色 | QAMMBL83237 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 合格 | YES
2 | 欣思源 | 0580 | HM3241 | 军绿 | QAMMBL83237 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 合格 | YES
3 | 欣思源 | 0581 | HM3241 | 卡其 | QAMMBL83237 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 合格 | YES
4 | 欣思源 | 2623 | HM3241 | 水手蓝 | QAMMBL83237 | 2 | 1 | 4 | 2 |  | 合格 | YES
制表时间：2022/10/24 | [6 empty] | 测试人签名：王跃平
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次 |  |  |  |  | 此面料顺布色，无拼接互染
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测2次
洗测3次
洗测4次
洗测5次
制表时间： | [8 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测1次 | 欣思源 | 2622 | HM3241 | 黑色 | QAMMBL83237 | 左前片 | 印花 |  |  | OK | YES
洗测2次 | 欣思源 | 0580 | HM3241 | 军绿 | QAMMBL83237 | 左前片 | 印花 |  |  | OK | YES
洗测3次 | 欣思源 | 0581 | HM3241 | 卡其 | QAMMBL83237 | 左前片 | 印花 |  |  | OK | YES
洗测4次 | 欣思源 | 2623 | HM3241 | 水手蓝 | QAMMBL83237 | 左前片 | 印花 |  |  | OK | YES
制表时间：2022/11/5 | [6 empty] | 测试人签名：叶小平
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
1 | 泰丰 | 弹力织带 | 黑色 | QAMMBL83237 | 3 | 4 | 合格 | YES
2 | 泰丰 | 弹力织带 | 白色 | QAMMBL83237 | 3 | 4 | 合格 | YES
3 | 泰丰 | 腰头松紧 | 白色 | QAMMBL83237 | 1 | 1 | 合格 | YES
4 | 泰丰 | 脚口松紧 | 白色 | QAMMBL83237 | 1 | 1 | 合格 | YES
制表时间：2022/11/5 |  |  |  |  | 测试人签名：刘思明
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。