## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议并拍照
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请
3 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（QC）（Excel格式）（1-6测试表）
4 | 跟踪面料辅料到厂7个工作日内验货过程
5 | 提交实物检验图片和视频
6 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点
7 | 寄3-5件到公司（熨烫平整）并发OA说明
8 | 工厂首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）
9 | OA申请首期：格式写明上线时间、已出成品件数、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
中期验货资料及条件：
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请
3 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件到公司，并发QA说明
5 | 寄封样给公司1件（包装完整，附尺寸表一份）发OA，并抄给库房闫
6 | 工厂检验员拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品
7 | 工厂中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
8 | OA申请中期：格式写明已出成品件数、已包装数量、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%
2 | 业务员提前5个工作日发OA尾期验货申请
3 | 提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（纸箱，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品，
5 | 工厂尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | OA申请中期：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货箱单。
注：适用于自主管理类工厂

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 探路者 |  | 合同签订方 |  | 天光 |  | 生产工厂 | 丹东天光
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAMMFL81961 |  | 合同交期 |  | 2023.5.30 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 男式功能裤 |  | 上线日 |  | 2023.5.10 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 1 | 7 | 缝制预计完成日 |  | 2023.5.15 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 1000 |  | 包装预计完成日 |  | 2023.5.17 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证号 | CGDD23051000008 |  | 预计发货时间 |  | 2023.5.25 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 未裁齐原因
黑色 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
黑色：XL#5件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
1.侧兜拐角角度不一致
2.腰头反吐
3.上腰线不直
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 赫丹 | 复核时间 | 2023.5.13 | 工厂负责人 |  | 张爱萍

## 首期洗水尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAMMFL81961 |  | 品名 | 男式功能裤 |  |  |  | 生产工厂 | 丹东天光
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 黑色XL1 | 黑色XL2
| 165/80B | 170/84B | 175/88B | 180/92B | 185/96B | 190/100B | 195/104B | 洗前/洗后 | 洗前/洗后
裤外侧长 | 97.8 | 99.9 | 102 | 104.1 | 106.2 | 108.3 | 110.4 | +1.5/+1 | +0.4/0
腰围（平量） | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 0/0 | 0/0
臀围 | 99.8 | 103.4 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 0/0 | +1/+0.5
腿围/2 | 29.7 | 30.85 | 32 | 33.3 | 34.6 | 35.9 | 37.2 | 0/0 | 0/0
膝围/2 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.8 | 25.7 | -0.4/-0.6 | -0.2/-0.4
脚口/2 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | -0.2/-0.4 | 0/-0.2
前裆长（含腰） | 27.7 | 28.4 | 29 | 29.6 | 30.3 | 30.9 | 31.5
后裆长（含腰) | 41.2 | 42.1 | 43 | 44.1 | 45.2 | 46.3 | 47.4
总裆长（含腰） | 68.9 | 70.5 | 72 | 73.7 | 75.5 | 77.2 | 78.9 | 0/-0.4 | 0/-0.6
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[8 empty] | 验货时间：2023.5.14 |  | 跟单QC:周苑 | 工厂负责人： | 张爱萍

## 尾期
QC出货报告书
订单类别 | 探路者 |  | 款号 | TAMMFL81961 | 产品名称 | 男式功能裤 |  | 生产工厂 | 丹东天光
订单数量 | 1000 |  | 合同日期 | 2023.5.30 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 1 | 7 | 交货形式 |  |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 80 |  | 入仓数量 |  |  | 1030 | 中期检验报告 |  | 有 | 无
采购凭证号 | CGDD23051000008
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：黑色：31、5、10、15、22、26、30、34
共抽8箱，每箱10件，合计：80件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1.抻腰橡筋断线1件
2.前膝省部熨出褶1件
3.侧兜拐角起兜2件
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
此订单1000件，出货1030件，按照AQL2.5的抽验要求，抽验80件，不良数量4件，在允许范围内，可以出货
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 赫丹 | 查验时间 | 2023.5.19 | 工厂负责人 |  | 张爱萍

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAMMFL81961 |  | 品名 | 男式功能裤 |  |  |  | 生产工厂 | 丹东天光
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL
| 165/80B | 170/84B | 175/88B | 180/92B | 185/96B | 190/100B | 195/104B | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色
裤外侧长 | 97.8 | 99.9 | 102 | 104.1 | 106.2 | 108.3 | 110.4 | +1.6+1.4 | +1+1 | +2+1 | +0.4+1.5 | +0.8+0.8 | +1+0.7 | +1+0.6
腰围（平量） | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 101 | 107 | 0+1 | +1+1 | 00 | 00 | 00 | +10 | 0+1
臀围 | 99.8 | 103.4 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | +10 | 0-0.4 | 00 | +10 | +10 | +1+1 | +1+1.5
腿围/2 | 29.7 | 30.85 | 32 | 33.3 | 34.6 | 35.9 | 37.2 | -0.2-0.3 | 0-0.3 | 00 | 00 | 0-0.6 | 0-0.2 | 00
膝围/2 | 21.1 | 21.8 | 22.5 | 23.2 | 23.9 | 24.8 | 25.7 | 0-0.5 | -0.5-0.4 | -0.5-0.5 | -0.2-0.4 | -0.2-0.4 | -0.2-0.3 | -0.7-0.3
脚口/2 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | -0.5-0.2 | -0.40 | 0-0.2 | 0-0.2 | -0.20 | -0.3-0.2 | -0.4-0.4
前裆长（含腰） | 27.7 | 28.4 | 29 | 29.6 | 30.3 | 30.9 | 31.5
后裆长（含腰) | 41.2 | 42.1 | 43 | 44.1 | 45.2 | 46.3 | 47.4
总裆长（含腰） | 68.9 | 70.5 | 72 | 73.7 | 75.5 | 77.2 | 78.9 | 00 | 0-0.5 | 00 | 00 | -0.30 | 0-0.6 | -0.4-0.5
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[8 empty] | 验货时间：2023.5.19 |  | 跟单QC:周苑 |  |  | 工厂负责人： | 张爱萍

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 6841-1-004 | FW11110 | 黑色 | TAMMFL91961 | 嘉兴市正麒高新面料复合有限公司 | [5 empty] | 3 | 1 |  | YES
2 | 6841-2-011 | FW11110 | 黑色 | TAMMFL91961 | 嘉兴市正麒高新面料复合有限公司 | [6 empty] | 1 |  | YES
制表时间：2023.5.3 | [8 empty] | 测试人签名：赵永
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号（品名） | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 | 嘉兴市正麒高新面料复合有限公司 | (6841-1-004) | FW11110 | 黑色 | TAMMFL91961 | 0.8% | 0%
2 | 嘉兴市正麒高新面料复合有限公司 | (6841-2-011) | FW11110 | 黑色 | TAMMFL91961 | 1% | 0.4%
制表时间：2023.5.3 | [6 empty] | 测试人签名：那业兴
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
1 | 嘉兴市正麒高新面料复合有限公司 |  | FW11110 | 19SS黑色/E77//黑色 | TAMMAL91961 | YK00028 | 3#尼龙闭尾正装，DA拉头，含注塑上下止 | YK | YK00104 | 3#尼龙闭尾反装，DABLH拉头，不含注塑上下止 （拉链头在中间 | YK | SK00054 | 喷弹性漆TOREAD裤勾扣 | 浙江伟星 | LP00144 | TOREAD微笑头大拉袢 绳体间反光点 | 浙江伟星 | BZ00035-001 | 探路者成衣洗水标 | 宝绅科技 | OK
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 | [5 empty] | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
制表时间：2023-5-3 | [8 empty] | 测试人签名：王腊红

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗水1
洗水2
洗水3
洗水4
洗水5
制表时间： | [6 empty] | 测试人签名：康平
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
1 | 东莞泰丰 | 松紧带4.3CM（加厚） | 白色 | TAMMAL91961 | 5% | 5% |  | YES
制表时间：2023-5-3 |  |  |  |  | 测试人签名：王腊红
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。