## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议并拍照
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请
3 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（QC）（Excel格式）（1-6测试表）
4 | 跟踪面料辅料到厂7个工作日内验货过程
5 | 提交实物检验图片和视频
6 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点
7 | 寄3-5件给QC洗测（熨烫平整），我司留底一件首件，并发OA说明
8 | 工厂首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）
9 | OA申请首期：格式写明上线时间、已出成品件数、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
中期验货资料及条件：
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请
3 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件给我司QC洗测，并发QA说明
5 | 工厂检验员拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品
6 | 工厂中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
7 | OA申请中期：格式写明已出成品件数、已包装数量、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%
2 | 业务员提前5个工作日发OA尾期验货申请
3 | 提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（纸箱，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品，称重照片。
5 | 工厂尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | OA申请尾期：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货箱单。
注：适用于自主管理类工厂

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | ODM |  | 合同签订方 |  | 青岛金缕衣服装有限公司 |  | 生产工厂 | 金缕衣
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAWWBL91665 |  | 合同交期 |  | 2023.8.30 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 男式套羽绒冲锋衣 |  | 上线日 |  | 2023.7.30 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 3 | 7 | 缝制预计完成日 |  | 2023.8.28 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 7420 |  | 包装预计完成日 |  | 2023.8.28 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： |  |  | 预计发货时间 |  | 2023.8.28 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 未裁齐原因
电光绿 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
银河紫 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
黑色 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
极地白 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
军绿 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
电光绿：L--2,XL--2,XXL--2
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：后中长超公差，
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
1.门襟压胶不良
2.下摆打扭
3.线毛
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 张伟峰 | 查验时间 | 2023-08-03 | 工厂负责人 |  | 刘慧
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 复核时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAWWBL91665 |  | 品名 | 男式套羽绒冲锋衣-外件 |  |  |  | 生产工厂 | 金缕衣
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | L | XL | XXL
| 150/80B | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 洗前/洗后 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后
后中长 |  | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 0/-1 | -1/-1 | 0/-1
前中长 |  | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | -1.5/-1 | -1/-1.5 | -1/-1
胸围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 140 | -1/-1 | -1/-0.5 | -1/-0.5
腰围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | -2/-2 | -2/-1.5 | -1/-1
摆围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | -2/-1.5 | -1.3/-2 | 0/-0.4
肩宽 |  | 57.1 | 58.3 | 59.5 | 60.7 | 61.9 | 63.3 | -0.5/-0.5 | -0.3/-0.3 | -0.9/-0.4
肩点袖长 |  | 58.2 | 58.8 | 60 | 61.2 | 62.4 | 63 | 0/0 | 0.5/0.3 | 0.3/0.4
袖肥/2 |  | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.9 | 0/0 | 0/0 | 0/-0.2
袖肘围/2 |  | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | -1/-2 | -1/-2 | -1/-1
袖口围/2 |  | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.7 | 0/0 | 0.5/0.3 | 0.3/0.4
前领高 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0
上领围 |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | -0.2/-0.3 | -0.3/-0.5 | -0.4/-0.3
下领围 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0
帽高 |  | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 0.5/0.3 | 0.5/0.5 | 0.3/0.4
帽宽 |  | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.75 | 0/0 | 0/0 | 0/0
侧插袋 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0
款号 | TAWWBL91665 |  | 品名 | 男式套羽绒冲锋衣-内胆
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | L | XL | XXL
| 150/80B | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 洗前/洗后 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后
后中长 |  | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | -0.5/-0.5 | -1/-1 | 0/-1
前中长 |  | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | -1.5/-1 | -0.5/-0.5 | -1/-1
胸围 |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | -1/-1 | -1/-0.5 | -0.5/-0.5
腰围 |  | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 129 | -0.5/-0.5 | -0.5/-0.5 | -1/-1
摆围 |  | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 127 | -0.5/-0.5 | -0.5/-0.5 | 0/-0.4
肩宽 |  | 46.1 | 47.3 | 48.5 | 49.7 | 50.9 | 52.3 | -0.5/-0.5 | -0.3/-0.3 | -0.9/-0.4
肩点袖长 |  | 61.7 | 62.3 | 63.5 | 64.7 | 65.9 | 66.5 | 0/0 | 0.5/0.3 | 0.3/0.4
袖肥/2 |  | 22.1 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.85 | 0/0 | 0/0 | 0/-0.2
袖肘围/2 |  | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6 | 20.2 | 21.15 | -1/-2 | -1/-2 | -0.5/-0.5
袖口围/2（平量） |  | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.2 | 0/0 | 0/0 | 0/-0.2
袖口围/2（拉量） |  | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0
袖口高 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0.2/-0.3 | -0.3/-0.5 | -0.4/-0.3
后领高 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0
下领围 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52.5 | -0.5/-0.5 | -0.4/-0.3 | -0.5/-0.3
侧插袋 |  | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 19 | 19 | 0/0 | 0/0 | 0/0
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[8 empty] | 验货时间：2023.8.3 |  | 跟单QC:周苑 | 工厂负责人：刘慧

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 |  |  | 合同签订方 |  |  |  | 生产工厂
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAWWBL91665 |  | 合同交期 |  | 2023.8.30 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 男式套羽绒冲锋衣 |  | 上线日 |  | 2023.7.30 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 3 | 7 | 缝制预计完成日 |  | 2023.8.28 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 7420 |  | 包装预计完成日 |  | 2023.8.28 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： |  |  | 预计发货时间 |  | 2023.8.28 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
全色全码各3件
【耐水洗测试】：耐洗水测试明细（要求齐色、齐号）
全色全码各2件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：正常
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
1.底边打扭一件
2.脏污一件
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 张伟峰 | 查验时间 | 2023.7.28 | 工厂负责人 |  | 刘慧
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表 （中期洗水）
QC规格测量表
款号 | TAWWBL91665 |  | 品名 | 男式套羽绒冲锋衣-外件 |  |  |  | 生产工厂 | 金缕衣
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 电光绿 | 黑色 | 军绿 | 极地白 | 银河紫 | 黑色
| 150/80B | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | S洗前/洗后 | M洗前/洗后 | L洗前/洗后 | XL洗前/洗后 | XXL洗前/洗后 | XXXL洗前/洗后
后中长 |  | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | -0.5/-0.7 | 0.6/0.5 | 0.5/-0.5 | 1/-0.6 | 1/1 | 0.2/1
前中长 |  | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | -0.5/-1 | 0/-0.5 | -0.5/0 | 0.5/-0.5 | -0.6/0 | 0.5/0.5
胸围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 140 | -0.5/-1 | 1/0 | 0/0 | 0.5/-0.5 | -1/-0.5 | -1/-1
腰围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | -0.5/-0.5 | -0.6/-0.4 | 0/-1 | -1/-1 | 0/-1 | 0/-0.5
摆围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | -0.4/-0.2 | 0/-0.4 | -0.5/-0.5 | -0.8/-0.8 | 1/-0.5 | -0.9/-1.5
肩宽 |  | 57.1 | 58.3 | 59.5 | 60.7 | 61.9 | 63.3 | -0.2/0 | -0.4/-0.5 | -1/-0.5 | 0/-0.3 | -0.4/-0.8 | -1/-0.5
肩点袖长 |  | 58.2 | 58.8 | 60 | 61.2 | 62.4 | 63 | 0/0 | 0.5/0.3 | 0.3/0.4 | 0/1 | 0.5/0.4 | 0.3/0.5
袖肥/2 |  | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.9 | -0.5/0 | 0/-0.5 | 0/-0.2 | 0/0 | -1/0 | 0/-0.3
袖肘围/2 |  | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | -1/-2 | -1/-1 | -1/-1 | -1/-0.5 | -1/-0.5 | -1/-1
袖口围/2 |  | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.7 | 0/0 | 0/0 | 0/-0.2 | 0/0 | 0/0 | 0/-0.3
前领高 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
上领围 |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | -0.2/-0.2 | -0.3/-0.3 | -0.4/-0.4 | -0.2/-0.3 | -0.3/-0.4 | -0.4/-0.5
下领围 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
帽高 |  | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | -0.8/-0.8 | -0.8/-0.4 | 0/-0.5 | -1/-0.5 | 0/-1 | 0/-0.5
帽宽 |  | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.75 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
侧插袋 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
款号 | TAWWBL91665 |  | 品名 | 男式套羽绒冲锋衣-内胆
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 电光绿 | 黑色 | 军绿 | 极地白 | 银河紫 | 黑色
| 150/80B | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | S洗前/洗后 | M洗前/洗后 | L洗前/洗后 | XL洗前/洗后 | XXL洗前/洗后 | XXXL洗前/洗后
后中长 |  | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | -0.2/-0.2 | -0.3/-0.3 | -0.4/-0.4 | -0.2/-0.3 | -0.3/-0.4 | -0.4/-0.5
前中长 |  | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | -0.5/-0.5 | -0.5/-0.4 | 0/-1 | -1/-0.5 | 0/-1 | 0/-0.5
胸围 |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | -0.7/-0.2 | 0/-0.4 | -0.5/-1 | -0.8/-0.8 | 1/-1 | -0.9/-1.5
腰围 |  | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 129 | -0.2/0 | -0.4/-0.5 | -1/-1 | 0/-0.3 | -0.4/-0.8 | -1/-0.5
摆围 |  | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 127 | 0/0 | 0.5/0.3 | 0.3/0.4 | 0/1 | 0.5/0.4 | 0.3/0.5
肩宽 |  | 46.1 | 47.3 | 48.5 | 49.7 | 50.9 | 52.3 | 0/0 | 0/0 | 0/-0.2 | 0/0 | 0/0 | 0/-0.3
肩点袖长 |  | 61.7 | 62.3 | 63.5 | 64.7 | 65.9 | 66.5 | -1/-0.5 | -0.5/-1 | -0.5/-0.5 | -1/-2 | -1/-1.5 | -1/-0.5
袖肥/2 |  | 22.1 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.85 | 0/0 | 0/0 | 0/-0.2 | 0/-0.3 | 0/0 | 0/-0.2
袖肘围/2 |  | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6 | 20.2 | 21.15 | -1/-2 | -1/-2 | -0.5/-0.5 | -0.5/-0.7 | -1/-2 | -0.5/-0.5
袖口围/2（平量） |  | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.2 | 0/0 | 0/0 | 0/-0.2 | 0/-0.4 | 0/0 | 0/-0.2
袖口围/2（拉量） |  | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
袖口高 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -0.2/-0.3 | -0.3/-0.5 | -0.3/-0.4 | -0.4/-0.5 | -0.2/-0.3 | -0.4/-0.3
后领高 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
下领围 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52.5 | -0.5/-0.5 | -0.4/-0.3 | -0.5/-0.3 | -0.5/-0.3 | -0.5/-0.5 | -0.5/-0.3
侧插袋 |  | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 19 | 19 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[8 empty] | 验货时间： | 2023-08-10 |  | 跟单QC:周苑 |  | 工厂负责人：刘慧

## 中期验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAWWBL91665 |  | 品名 | 男式套羽绒冲锋衣-外件 |  |  |  | 生产工厂 | 青岛金缕衣
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |  | S | M | L | XL | XXL | XXXL
| 150/80B | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B |  | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B
后中长 |  | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 后中长 | √√ | √√ | -0.5-0.5 | √√ | -0.5-0.5 | √√
前中长 |  | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 前中长 | -0.4-0.4 | √√ | √√ | -0.5-0.5 | √√ | -1-1
胸围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 140 | 胸围 | √√ | √√ | √√ | -0.5-0.5 | -0.5-0.5 | -0.5-0.5
腰围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | 腰围 | √+1 | √√ | √+1 | √√ | √+1 | √√
摆围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | 摆围 | √√ | -1-1 | -1√ | √√ | -1.5√ | √√
肩宽 |  | 57.1 | 58.3 | 59.5 | 60.7 | 61.9 | 63.3 | 肩宽 | -0.5-1 | √√ | √√ | √√ | -0.5-1 | -1.2-0.3
肩点袖长 |  | 58.2 | 58.8 | 60 | 61.2 | 62.4 | 63 | 肩点袖长 | -0.5√ | √√ | -0.5√ | -0.7-1 | -0.5√ | √√
袖肥/2 |  | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.9 | 袖肥/2 | √√ | -0.5-0.3 | √√ | √√ | √√ | +0.4-0.3
袖肘围/2 |  | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | 袖肘围/2 | √-0.2 | √√ | √-0.2 | √√ | √-0.2 | √√
袖口围/2 |  | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.7 | 袖口围/2 | √-0.3 | -0.4-0.4 | √-0.3 | √√ | √-0.3 | √√
前领高 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 前领高 | √-0.3 | -0.4-0.4 | √-0.3 | √√ | √-0.3 | √√
上领围 |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 上领围 | √√ | -1-1 | √√ | -1-1 | √√ | √√
下领围 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60.5 | 下领围 | √√ | -0.4-0.4 | √√ | √√ | √√ | √√
帽高 |  | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 帽高 | √-0.3 | -0.4-0.4 | √-0.3 | √√ | √-0.3 | √√
帽宽 |  | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.75 | 帽宽 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
侧插袋 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 侧插袋 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
款号 | TAWWBL91665 |  | 品名 | 男式套羽绒冲锋衣-内胆 |  |  |  | 生产工厂 | 青岛金缕衣
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |  | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL
| 150/80B | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B |  | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 195/112B
后中长 |  | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 后中长 | -0.5√ | √√ | -0.5√ | -0.7-1 | -0.5√ | -0.7-1
前中长 |  | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 前中长 | -0.5√ | √√ | -0.5√ | √√ | -0.5√ | √√
胸围 |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 胸围 | √√ | √√ | √-0.5 | -0.5-2 | √-0.4 | √-0.4
腰围 |  | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 129 | 腰围 | √√ | -0.5√ | √√ | √√ | √√ | √√
摆围 |  | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 127 | 摆围 | √√ | √√ | √√ | √-0.3 | √√ | √√
肩宽 |  | 46.1 | 47.3 | 48.5 | 49.7 | 50.9 | 52.3 | 肩宽 | √√ | √√ | -0.5√ | √-0.5 | √-0.4 | √√
肩点袖长 |  | 61.7 | 62.3 | 63.5 | 64.7 | 65.9 | 66.5 | 肩点袖长 | √√ | -0.5√ | √√ | √√ | -1√ | √-0.3
袖肥/2 |  | 22.1 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.85 | 袖肥/2 | -0.7-1 | √-0.5 | √-0.3 | √-0.4 | √√ | √-0.4
袖肘围/2 |  | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6 | 20.2 | 21.15 | 袖肘围/2 | √√ | √√ | √√ | -0.5√ | √√ | √√
袖口围/2（平量） |  | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.2 | 袖口围/2（平量） | √-0.5 | √√ | √√ | √-0.5 | -0.5√ | √√
袖口围/2（拉量） |  | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.2 | 袖口围/2（拉量） | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
袖口高 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 袖口高 | √-0.3 | √√ | √-0.3 | √√ | -0.5√ | √√
后领高 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 后领高 | √√ | √-0.5 | √√ | -0.7-0.5 | √-0.5 | √√
下领围 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52.5 | 下领围 | -0.5√ | √√ | -0.5√ | √-0.3 | √√ | -0.5√
侧插袋 |  | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 19 | 19 | 侧插袋 | √√ | √√ | √-0.5 | √-0.3 | √√ | √-0.5
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。 | [7 empty] | 验货时间：2023/8/10 |  | 跟单QC:周苑 |  | 工厂负责人：刘慧

## 尾期1
QC出货报告书
订单类别 | ODM |  | 款号 | TAWWBL91665 |  | 男式套羽绒冲锋衣 |  | 生产工厂 | 博杨
订单数量 | 7420 |  | 合同日期 | 2023.8.15交3000件,8.30交4420件 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 5 | 7 | 交货形式 |  |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 80 |  | 入仓数量 |  | 1460 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD23071300004
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：
②检验明细：
黑色：2/11/21/24
电光绿：30/33/37
银河紫：42/47/50
极地白：53/61/74
军绿：93/97/99
共抽验16箱，每箱5件，合计80件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
脏污一件
压胶不平一件
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注：
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 程丽 | 查验时间 | 2023.8.22 | 工厂负责人 |  | 刘慧

## 验货尺寸表1
QC规格测量表
款号 | TAWWBL91665 |  | 品名 | 男式套羽绒冲锋衣-外件 |  |  |  | 生产工厂 | 青岛金缕衣
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |  | S | M | L | XL | XXL | XXXL
| 150/80B | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B |  | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B
后中长 |  | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 后中长 | √√ | √√ | -0.5-0.5 | √√ | -0.5-0.5 | √√
前中长 |  | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 前中长 | √√ | -1-1 | √√ | -1-1 | √√ | -1-1
胸围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 140 | 胸围 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | -0.5-0.5
腰围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | 腰围 | √+1 | √√ | √+1 | √√ | √+1 | √√
摆围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | 摆围 | √√ | -1-1 | -2√ | √√ | -1.5√ | √√
肩宽 |  | 57.1 | 58.3 | 59.5 | 60.7 | 61.9 | 63.3 | 肩宽 | √√ | √√ | √√ | √√ | -0.5-1 | -1.2-0.3
肩点袖长 |  | 58.2 | 58.8 | 60 | 61.2 | 62.4 | 63 | 肩点袖长 | -0.5√ | √√ | -0.5√ | -0.7-1 | -0.5√ | -0.7-1
袖肥/2 |  | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.9 | 袖肥/2 | √√ | +0.4-0.3 | √√ | √√ | √√ | +0.4-0.3
袖肘围/2 |  | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | 袖肘围/2 | √-0.2 | √√ | √-0.2 | √√ | √-0.2 | √√
袖口围/2 |  | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.7 | 袖口围/2 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
前领高 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 前领高 | √-0.3 | -0.4-0.4 | √-0.3 | √√ | √-0.3 | √√
上领围 |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 上领围 | √√ | -1-1 | √√ | -1-1 | √√ | -1-1
下领围 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60.5 | 下领围 | √√ | √-0.2 | √√ | √-0.3 | √√ | √√
帽高 |  | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 帽高 | -0.5√ | √√ | √-0.3 | √√ | √-0.3 | √√
帽宽 |  | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.75 | 帽宽 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
侧插袋 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 侧插袋 | √√ | √√ | √-0.3 | √√ | √-0.3 | √-0.3
[9 empty] | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
款号 | TAWWBL91665 |  | 品名 | 男式套羽绒冲锋衣-内胆 |  |  |  | 生产工厂 | 青岛金缕衣
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |  | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL
| 150/80B | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B |  | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 195/112B
后中长 |  | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 后中长 | √√ | √√ | -0.5√ | √√ | √√ | -0.7-1
前中长 |  | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 前中长 | √√ | √√ | √√ | √√ | -0.5√ | √√
胸围 |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 胸围 | √√ | √√ | √√ | -0.5-2 | √-0.4 | √-0.4
腰围 |  | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 129 | 腰围 | -0.5√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
摆围 |  | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 127 | 摆围 | √√ | √-0.5 | √√ | √-0.3 | √√ | √√
肩宽 |  | 46.1 | 47.3 | 48.5 | 49.7 | 50.9 | 52.3 | 肩宽 | √√ | √√ | -0.5√ | √-0.5 | √-0.4 | √√
肩点袖长 |  | 61.7 | 62.3 | 63.5 | 64.7 | 65.9 | 66.5 | 肩点袖长 | √√ | √√ | √√ | √√ | -1√ | √-0.3
袖肥/2 |  | 22.1 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.85 | 袖肥/2 | √√ | √-0.5 | √-0.3 | √√ | √√ | √-0.4
袖肘围/2 |  | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6 | 20.2 | 21.15 | 袖肘围/2 | -0.5√ | √√ | √√ | -0.5√ | √√ | √√
袖口围/2（平量） |  | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.2 | 袖口围/2（平量） | √√ | √√ | √√ | √√ | -0.5√ | √√
袖口围/2（拉量） |  | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.2 | 袖口围/2（拉量） | √√ | √-0.3 | √√ | √√ | √√ | √√
袖口高 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 袖口高 | √√ | √√ | √-0.3 | √√ | -0.5√ | √√
后领高 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 后领高 | √√ | √-0.5 | √√ | -0.7-0.5 | √-0.5 | √√
下领围 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52.5 | 下领围 | -0.5√ | √√ | -0.5√ | √√ | √√ | -0.5√
侧插袋 |  | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 19 | 19 | 侧插袋 | √√ | √√ | √-0.5 | √√ | √√ | √√
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。 | [7 empty] | 验货时间：2023/8/2 |  | 跟单QC:周苑 |  | 工厂负责人：刘慧

## 尾期2
QC出货报告书
订单类别 | ODM |  | 款号 | TAWWBL91665 |  | 男式套羽绒冲锋衣 |  | 生产工厂 | 博杨
订单数量 | 7420 |  | 合同日期 | 2023.8.15交3000件,8.30交4420件 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 5 | 7 | 交货形式 |  |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 80 |  | 入仓数量 |  | 1191 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD23071300004
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：
②检验明细：
电光绿：151/156/161/164
黑色：165/178/185/203
银河紫：242
极地白：251/252
军绿：254/236/240
共抽验14箱，每箱5件，252箱验10件，合计80件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
脏污一件
线毛一件
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注：
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 程丽 | 查验时间 | 2023.9.5 | 工厂负责人 |  | 刘慧

## 验货尺寸表2
QC规格测量表
款号 | TAWWBL91665 |  | 品名 | 男式套羽绒冲锋衣-外件 |  |  |  | 生产工厂 | 青岛金缕衣
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |  | S | M | L | XL | XXL | XXXL
| 150/80B | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B |  | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B
后中长 |  | 73 | 74 | 76 | 78 | 80 | 81 | 后中长 | √√ | √√ | -0.5-0.5 | √√ | √√ | √√
前中长 |  | 71 | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 前中长 | √√ | -1-1 | √√ | -1-1 | √√ | -1-1
胸围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | 140 | 胸围 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
腰围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | 腰围 | √√ | √√ | √+1 | √√ | √+1 | √√
摆围 |  | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | 摆围 | √√ | -1-1 | -2√ | √√ | -1.5√ | √√
肩宽 |  | 57.1 | 58.3 | 59.5 | 60.7 | 61.9 | 63.3 | 肩宽 | √√ | √√ | √√ | √√ | -0.5-1 | √√
肩点袖长 |  | 58.2 | 58.8 | 60 | 61.2 | 62.4 | 63 | 肩点袖长 | √√ | √√ | -0.5√ | √√ | √√ | √√
袖肥/2 |  | 24.4 | 25.2 | 26 | 26.8 | 27.6 | 28.9 | 袖肥/2 | √√ | +0.4-0.3 | √√ | √√ | √√ | +0.4-0.3
袖肘围/2 |  | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.9 | 袖肘围/2 | √√ | √√ | √-0.2 | √√ | √-0.2 | √√
袖口围/2 |  | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.7 | 袖口围/2 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
前领高 |  | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 前领高 | √√ | √√ | √-0.3 | √√ | √-0.3 | √√
上领围 |  | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63.5 | 上领围 | √√ | -1-1 | √√ | -1-1 | √√ | -1-1
下领围 |  | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60.5 | 下领围 | √√ | √-0.2 | √√ | √-0.3 | √√ | √√
帽高 |  | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 帽高 | √√ | √√ | √√ | √√ | √-0.3 | √√
帽宽 |  | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.75 | 帽宽 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
侧插袋 |  | 17 | 17 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 侧插袋 | √√ | √√ | √-0.3 | √√ | √-0.3 | √-0.3
[9 empty] | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
款号 | TAWWBL91665 |  | 品名 | 男式套羽绒冲锋衣-内胆 |  |  |  | 生产工厂 | 青岛金缕衣
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |  | S | M | L | XL | XXL | XXXL | 4XL
| 150/80B | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B |  | 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 195/112B
后中长 |  | 68 | 69 | 71 | 73 | 75 | 76 | 后中长 | √√ | √√ | -0.5√ | √√ | √√ | -0.7-1
前中长 |  | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 | 68 | 前中长 | √√ | √√ | √√ | √√ | -0.5√ | √√
胸围 |  | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 胸围 | √√ | √√ | √√ | -0.5-2 | √-0.4 | √-0.4
腰围 |  | 106 | 110 | 114 | 118 | 123 | 129 | 腰围 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
摆围 |  | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 127 | 摆围 | √√ | √-0.5 | √√ | √-0.3 | √√ | √√
肩宽 |  | 46.1 | 47.3 | 48.5 | 49.7 | 50.9 | 52.3 | 肩宽 | √√ | √√ | -0.5√ | √√ | √-0.4 | √√
肩点袖长 |  | 61.7 | 62.3 | 63.5 | 64.7 | 65.9 | 66.5 | 肩点袖长 | √√ | √√ | √√ | √√ | -1√ | √√
袖肥/2 |  | 22.1 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 24.9 | 25.85 | 袖肥/2 | √√ | √-0.5 | √-0.3 | √√ | √√ | √-0.4
袖肘围/2 |  | 17.8 | 18.4 | 19 | 19.6 | 20.2 | 21.15 | 袖肘围/2 | √√ | √√ | √√ | -0.5√ | √√ | √√
袖口围/2（平量） |  | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.2 | 袖口围/2（平量） | √√ | √√ | √√ | √√ | -0.5√ | √√
袖口围/2（拉量） |  | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16.2 | 袖口围/2（拉量） | √√ | √-0.3 | √√ | √√ | √√ | √√
袖口高 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 袖口高 | √√ | √√ | √-0.3 | √√ | -0.5√ | √√
后领高 |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 后领高 | √√ | √-0.5 | √√ | √√ | √√ | √√
下领围 |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52.5 | 下领围 | -0.5√ | √√ | -0.5√ | √√ | √√ | -0.5√
侧插袋 |  | 16.5 | 16.5 | 17.5 | 17.5 | 19 | 19 | 侧插袋 | √√ | √√ | √√ | √√ | √√ | √√
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。 | [7 empty] | 验货时间：2023/9/5 |  | 跟单QC:周苑 |  | 工厂负责人：刘慧

## 尾期9.8
QC出货报告书
订单类别 | ODM |  | 款号 | TAWWBL91665 |  | 男式套羽绒冲锋衣 |  | 生产工厂 | 博杨
订单数量 | 7420 |  | 合同日期 | 2023.8.15交3000件,8.30交4420件 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 5 | 7 | 交货形式 |  |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 50 |  | 入仓数量 |  | 380 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD23071300004
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：
②检验明细：
黑色：165/168/185/200/248
共抽验5箱，每箱10件，合计50件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
脏污一件
袖笼压胶不平一件
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注：
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 程丽 | 查验时间 | 2023.9.8 | 工厂负责人 |  | 刘慧

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 3567 | 70D尼龙四面弹 | 极地白 | TAWWBL91665 | ODM | [5 empty] | 1 |  | 1 | YES
2 | 3568 | 70D尼龙四面弹 | 极地白 | TAWWBL91665 | ODM |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | YES
3 | 3569 | 70D尼龙四面弹 | 电光绿 | TAWWBL91665 | ODM |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | YES
5 | 3600 | 70D尼龙四面弹 | 电光绿 | TAWWBL91665 | ODM |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 2 | YES
6 | 3601 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | YES
7 | 3602 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM |  |  |  |  | 1 |  | 1 | 2 | YES
10 | 3709 | 70D尼龙四面弹 | 军绿 | TAWWBL91665 | ODM | [5 empty] | 1 |  | 1 | YES
11 | 3710 | 70D尼龙四面弹 | 军绿 | TAWWBL91665 | ODM |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 2 | YES
12 | 3711 | 70D尼龙四面弹 | 银河紫 | TAWWBL91665 | ODM |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | YES
13 | 3712 | 70D尼龙四面弹 | 银河紫 | TAWWBL91665 | ODM |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | YES
制表时间：7/25 | [8 empty] | 测试人签名：朴今实
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 | ODM | 3567 | 70D尼龙四面弹 | 极地白 | TAWWBL91665 | ODM | 1-1.5% | 1% | 1% |  |  | YES
2 | ODM | 3568 | 70D尼龙四面弹 | 极地白 | TAWWBL91665 | ODM | 1-1.5% | 1% | 1% |  |  | YES
3 | ODM | 3569 | 70D尼龙四面弹 | 电光绿 | TAWWBL91665 | ODM | 1-1.5% | 1% | 1% |  |  | YES
4 | ODM | 3600 | 70D尼龙四面弹 | 电光绿 | TAWWBL91665 | ODM | 1-1.5% | 1% | 1% |  |  | YES
5 | ODM | 3601 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM | 1-1.5% | 1% | 1% |  |  | YES
6 | ODM | 3602 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM | 1-1.5% | 1% | 1% |  |  | YES
7 | ODM | 3709 | 70D尼龙四面弹 | 军绿 | TAWWBL91665 | ODM | 1-1.5% | 1% | 1% |  |  | YES
8 | ODM | 3710 | 70D尼龙四面弹 | 军绿 | TAWWBL91665 | ODM | 1-1.5% | 1% | 1% |  |  | YES
9 | ODM | 3711 | 70D尼龙四面弹 | 银河紫 | TAWWBL91665 | ODM | 1-1.5% | 1% | 1% |  |  | YES
10 | ODM | 3712 | 70D尼龙四面弹 | 银河紫 | TAWWBL91665 | ODM | 1-1.5% | 1% | 1% |  |  | YES
制表时间：3-23 | [6 empty] | 测试人签名：朴
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次 | ODM面料 | 3567 | 主面料 | 极地白 | TAWWBL91665 |  | 主面料 | ODM面料 |  | 210T | ODM面料 |  | 起绒经遍布 | ODM面料 |  | 5#尼龙开尾反装，TR025拉头，含注塑上止金属下止 | YKK |  | 3号尼龙反装，不含上下止 TR025头顺色喷漆 | 伟星 | 合格
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[6 empty] | G20FWSD012 | 卡扣 | 伟星 | G19FWKK005 | 下摆卡扣 | ODM |  | 包胶磁扣 | ODM |  | 弹力绳 | ODM |  | 喷漆气眼气眼 | ODM
[6 empty] | 物料11 |  |  | 物料12 |  |  | 物料13 |  |  | 物料14 |  |  | 物料15
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[7 empty] | 定卡织带 | ODM |  | 尺码唛 |  |  | 主标 |  |  | 洗标
[6 empty] | 物料16 |  |  | 物料17 |  |  | 物料18 |  |  | 物料19 |  |  | 物料20
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
|  | 3601 |  | 黑色 | TAWWBL91665 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 合格
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[7 empty] | 主面料 | ODM面料 |  | 210T | ODM面料 |  | 起绒经遍布 | ODM面料 |  | 5#尼龙开尾反装，TR025拉头，含注塑上止金属下止 | YKK |  | 3号尼龙反装，不含上下止 TR025头顺色喷漆 | 伟星
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[6 empty] | G20FWSD012 | 卡扣 | 伟星 | G19FWKK005 | 下摆卡扣 | ODM |  | 包胶磁扣 | ODM |  | 弹力绳 | ODM |  | 喷漆气眼气眼 | ODM
[6 empty] | 物料11 |  |  | 物料12 |  |  | 物料13 |  |  | 物料14 |  |  | 物料15
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[7 empty] | 定卡织带 | ODM |  | 尺码唛 |  |  | 主标 |  |  | 洗标
[6 empty] | 物料16 |  |  | 物料17 |  |  | 物料18 |  |  | 物料19 |  |  | 物料20
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
|  | 3569 |  | 电光绿 | TAWWBL91665 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 合格
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[7 empty] | 主面料 | ODM面料 |  | 210T | ODM面料 |  | 起绒经遍布 | ODM面料 |  | 5#尼龙开尾反装，TR025拉头，含注塑上止金属下止 | YKK |  | 3号尼龙反装，不含上下止 TR025头顺色喷漆 | 伟星
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[6 empty] | G20FWSD012 | 卡扣 | 伟星 | G19FWKK005 | 下摆卡扣 | ODM |  | 包胶磁扣 | ODM |  | 弹力绳 | ODM |  | 喷漆气眼气眼 | ODM
[6 empty] | 物料11 |  |  | 物料12 |  |  | 物料13 |  |  | 物料14 |  |  | 物料15
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[7 empty] | 定卡织带 | ODM |  | 尺码唛 |  |  | 主标 |  |  | 洗标
[6 empty] | 物料16 |  |  | 物料17 |  |  | 物料18 |  |  | 物料19 |  |  | 物料20
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
制表时间：8/5 | [8 empty] | 测试人签名：朴
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
2023-08-01 | 3567 | 70D尼龙四面弹 | 极地白 | TAWWBL91665 | ODM | 9:20 | 3000mm | 15:00 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-02 | 3568 | 70D尼龙四面弹 | 极地白 | TAWWBL91665 | ODM | 9:00 | 3000mm | 15:15 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-03 | 3569 | 70D尼龙四面弹 | 电光绿 | TAWWBL91665 | ODM | 9:15 | 3000mm | 14:30 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-04 | 3600 | 70D尼龙四面弹 | 电光绿 | TAWWBL91665 | ODM | 9:30 | 3000mm | 15:30 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-05 | 3601 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM | 9:20 | 3000mm | 16:00 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-06 | 3602 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM | 9:45 | 3000mm | 14:30 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-07 | 3709 | 70D尼龙四面弹 | 军绿 | TAWWBL91665 | ODM | 9:15 | 3000mm | 15:00 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-08 | 3710 | 70D尼龙四面弹 | 军绿 | TAWWBL91665 | ODM | 9:20 | 3000mm | 15:30 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-09 | 3711 | 70D尼龙四面弹 | 银河紫 | TAWWBL91665 | ODM | 11:00 | 3000mm | 16:10 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-10 | 3712 | 70D尼龙四面弹 | 银河紫 | TAWWBL91665 | ODM | 11:20 | 3000mm | 16:30 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-11 | 3601 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM | 7:45 | 3000mm | 13:10 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-12 | 3602 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM | 8:15 | 3000mm | 13:30 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-13 | 3602 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM | 9:00 | 3000mm | 15:00 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-14 | 3602 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM | 10:00 | 3000mm | 15:30 | 3000mm |  |  | 合格
2023-08-15 | 3602 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | ODM | 10:30 | 3000mm | 16:00 | 3000mm |  |  | 合格
2021-05-07 | 6155 | YFP503001-TM | 藏蓝 | TAWWAL91507 | ODM | 8:00 | 3000mm | 15:00 | 3000mm |  |  | 合格
2021-05-10 | 6156 | YFP503001-TM | 藏蓝 | TAWWAL91507 | ODM | 7:40 | 3000mm | 15:15 | 3000mm |  |  | 合格
2021-05-12 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 10:05 | 3000mm | 14:30 | 3000mm |  |  | 合格
2021-05-15 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 8:25 | 3000mm | 15:30 | 3000mm |  |  | 合格
2021-05-17 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 9:15 | 3000mm | 16:00 | 3000mm |  |  | 合格
2021-05-22 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 8:35 | 3000mm | 14:30 | 3000mm |  |  | 合格
2021-05-24 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 10:15 | 3000mm | 15:00 | 3000mm |  |  | 合格
2021-05-26 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 8:35 | 3000mm | 15:30 | 3000mm |  |  | 合格
2021-06-01 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 9:00 | 3000mm | 14:20 | 3000mm |  |  | 合格
2021-06-05 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 9:20 | 3000mm | 15:00 | 3000mm |  |  | 合格
2021-06-08 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 8:10 | 3000mm | 15:15 | 3000mm |  |  | 合格
2021-06-10 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 7:50 | 3000mm | 14:30 | 3000mm |  |  | 合格
2021-06-12 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 7:40 | 3000mm | 15:30 | 3000mm |  |  | 合格
2021-06-14 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 8:05 | 3000mm | 16:00 | 3000mm |  |  | 合格
2021-06-16 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 8:25 | 3000mm | 14:30 | 3000mm |  |  | 合格
2021-06-20 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 8:45 | 3000mm | 15:00 | 3000mm |  |  | 合格
2021-06-25 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 9:15 | 3000mm | 15:30 | 3000mm |  |  | 合格
2021-06-26 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 10:05 | 3000mm | 17:10 | 3000mm |  |  | 合格
2021-07-01 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 11:10 | 3000mm | 16:20 | 3000mm |  |  | 合格
2021-07-05 |  | 空变T800 |  | TAWWAK91509 | ODM | 10:50 | 3000mm | 17:35 | 3000mm |  |  | 合格
合格
制表时间：8/15 | [7 empty] | 测试人签名：朴
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测1次 | ODM | 3567 | 70D尼龙四面弹 | 极地白 | TAWWBL91665 | 斗盖、门襟、帽檐 | 生粘 |  |  | 合格
|  | 3600 | 70D尼龙四面弹 | 黑色 | TAWWBL91665 | 斗盖、门襟、帽檐 | 生粘 |  |  | 合格
|  | 3709 | 70D尼龙四面弹 | 电光绿 | TAWWBL91665 | 斗盖、门襟、帽檐 | 生粘 |  |  | 合格
制表时间：8/5 | [6 empty] | 测试人签名：朴
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
制表时间： |  |  |  |  | 测试人签名：
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。