## 工作内容
开季培训
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议（参加人员有：跟单业务，生产厂长，组长，裁剪负责人，后整理负责人，工厂质量负责人）
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表，探路者格式)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请发给（蔡丽鹤，周苑，李波）
3 | 工厂质量负责人应提前把验货资料发给我司QC，准备好验货所需资料以便探路者QC现场验货
4 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（李波QC）（Excel格式）（1-6测试表）
5 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点【此条是远程验货所需】
6 | 提供面料九宫格，缸差表，面料辅料缩率测试实物，（三样缺一不可）
7 | 工厂质量负责人提前完成首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）并发送给我司QC
中期验货资料及条件：2000件以上就需要中期验货
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请给（蔡丽鹤，周苑，李波）
3 | 工厂质量负责人提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件到公司，并发QA说明【此条远程验货所需】
5 | 齐色错开尺码洗水测试（40°水温，800转速滚筒洗衣机）特殊工艺款需连续洗5次普通工艺洗3次，洗前熨烫平整，测量好尺寸并记录，尺码必须全。
6 | 工厂质量负责人拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品【此条远程验货所需】
7 | 工厂质量负责人提前完成中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表及抽验大货尺寸表（Excel格式）并发送给我司QC
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%以上
2 | 业务员提前3个工作日发OA尾期验货申请给（蔡丽鹤，周苑，杨瑞雪，李波）
3 | 工厂质量负责人提前提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（装箱称重，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品【此条远程验货所需】
5 | 工厂质量负责人提前完成尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）并发送给我司QC
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | 提供出货箱单（Excel格式）提前发送给我司QC

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 青岛锦瑞麟服装有限公司 |  | 生产工厂 | 汶上县鸿瑞轩服饰有限公司
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAFFAM91217 |  | 合同交期 |  | 2024/5/15-18件，2024/7/28-4915件，2024/8/7-5560件 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 男式羽绒马甲 |  | 上线日 |  | 2024-03-01 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 3 | 6 | 缝制预计完成日 |  | 2024-06-30 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 10493件 |  | 包装预计完成日 |  | 2024-07-15 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： | CGDD24040100025-18件 CGDD24040100026-4915件 CGDD24040100027-5560件 |  | 预计发货时间 |  | 2024/5/15-18件，2024/7/28-4915件，2024/8/7-5560件 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | 未裁齐原因
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 生产部 |  | 检验担当 | 商雪荣 | 查验时间 | 2024-04-12 | 工厂负责人 |  | 崔玉娥
【整改结果】
检验部门 |  |  | 检验担当 |  | 复核时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAFFAM91217 | 品名 | 男式羽绒马甲 | 生产工厂 | 汶上县鸿瑞轩服饰有限公司
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC |  |  | 样品规格 SAMPLE SPEC
|  |  |  | 验货时间: | 2024-04-12 | 跟单QC: | 商雪荣 | 工厂负责人： | 崔玉娥

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 青岛锦瑞麟服装有限公司 |  | 生产工厂 | 汶上县鸿瑞轩服饰有限公司
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAFFAM91217 |  | 合同交期 |  | 2024/5/15-18件，2024/7/28-4915件，2024/8/7-5560件 |  | 首件检验报告 |  | 有 | 无
品名 | 男式羽绒马甲 |  | 裁剪完成数量 |  | 100% |  | 首件检验未尽事项 |  | 有 | 无
色/号型数 | 3 | 6 | 缝制完成数量 |  | 23% |  | 首件检验未尽事项内容
订单数量 | 10493件 |  | 包装完成数量 |  | 3%
采购凭证编号： | CGDD24040100025-18件 CGDD24040100026-4915件 CGDD24040100027-5560件 |  | 预计发货时间 |  | 2024/5/15-18件，2024/7/28-4915件，2024/8/7-5560件
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
黑色 ：S-5件，M-10件，L-10件，XL-10件，XXL-10件，XXXL-5件
【耐水洗测试】：耐洗水测试明细（要求齐色、齐号）
黑色，XL-1件，XXXL-1件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
1.下摆压线起扭，注意手势，3件
2 拉链护齿布没有松量了，3件
3.领口拼节处漏银色印，2件
4.洗标固定不到头，拼缝夹绒，4件
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：
检验部门 | 生产部 |  | 检验担当 | 徐巧芝 | 查验时间 | 2024-04-12 | 工厂负责人 |  | 崔玉娥
【整改结果】
检验部门 |  |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表（洗水）
QC规格测量表
款号 | TAFFAM91217 |  |  | 品名 | 男式羽绒马甲 |  | 生产工厂 | 汶上县鸿瑞轩服饰有限公司
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | XL | XXXL
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 黑色-洗前/洗后 | 黑色-洗前/洗后
后中长 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | +1.5/+1 | +1/+1
前中长 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | -0.5/-0.5 | 0/0
胸围 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 0/0 | 0/0
摆围 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 127 | -1/-0.5 | 0/0
肩宽 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49.2 | 0/0 | -0.5/0
领高 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0/0 | 0/0
上领围 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57.5 | 0/0 | +1/+0.5
下领围 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59.5 | +1/+1 | +0.5/+0.5
插手袋长 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 0/0 | 0/0
充绒量 |  |  | 65
洗标标注 |  |  | 62
备注：
齐色齐码请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间： | 2024-04-12 | 跟单QC: | 徐巧芝 | 工厂负责人： | 崔玉娥

## 验货尺寸表 （大货）
QC规格测量表
款号 | TAFFAM91217 |  |  | 品名 | 男式羽绒马甲 |  | 生产工厂 | 汶上县鸿瑞轩服饰有限公司
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | S | M | L | XL | XXL | XXXL
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色
后中长 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | +1/-0.5 | -0.5/0 | 0/0 | 0/0 | -0.5/0 | +1/+0.5
前中长 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | -0.5/0 | 0/0 | 0/0 | -0.5/0 | 0/+0.5 | 0/0
胸围 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | +2/0 | 0/0 | 0/+0.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0
摆围 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 127 | 0/-1 | -0.5/-0.5 | -1/-0.5 | -0.5/-0.5 | -1/-1 | 0/0
肩宽 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49.2 | +1/+0.5 | 0/0 | +0.5/0 | +0.5/+0.5 | +0.5/0 | -0.5/-0.5
领高 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0/-0.5 | 0/0 | 0/-0.5 | 0/0 | -0.5/-0.5 | 0/0
上领围 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57.5 | 0/0 | +0.5/0 | 0/0 | +0.5/+0.5 | +0.5/0 | +1/+0.5
下领围 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +0.5/0
插手袋长 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
充绒量 |  |  | 65
洗标标注 |  |  | 62
备注：
齐色齐码请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间： | 2024-04-12 | 跟单QC: | 徐巧芝 | 工厂负责人： | 崔玉娥

## 尾期-1
QC出货报告书
订单类别 | 俄罗斯 |  | 款号 | TAFFAM91217 | 产品名称 | 男式羽绒马甲 |  | 生产工厂 | 汶上县鸿瑞轩服饰有限公司
订单数量 | 10493件 |  | 合同日期 | 2024/5/15-18件，2024/7/28-4915件，2024/8/7-5560件 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 3 | 6 | 交货形式 |  |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 18件 |  | 入仓数量 |  | 18件 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD24040100025-18件
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 |  |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：100%
②检验明细：
黑色：M-2件，L-3件，XL-3件，XXL-2件
蓝岩黑：M-2件，L-2件，XL-2件，XXL-2件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1.线头。
2.拼缝夹绒（黑色）。
3.拉链头没有拉到盖布里面。
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 尾期验货，按照AQL2.5标准抽验13件，不良品数量0件，在可接受范围内，不良品已经改正，允许出货。
验货合格
检验部门 | 生产部 |  | 检验人 | 徐巧芝 | 查验时间 | 2024-05-09 | 工厂负责人 |  | 崔玉娥

## 验货尺寸表-1
QC规格测量表
款号 | TAFFAM91217 |  |  | 品名 | 男式羽绒马甲 |  | 生产工厂 | 汶上县鸿瑞轩服饰有限公司
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | M | L | XL | XXL
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 黑色 | 黑色 | 蓝岩黑 | 蓝岩黑
后中长 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 75 | +1 | 0 | -0.4 | 0
前中长 | 64 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | -0.5 | -0.5 | -1 | -1
胸围 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 130 | 0 | -1 | 0 | -0.3
摆围 | 104 | 108 | 112 | 116 | 121 | 127 | -1 | -1 | -1 | -0.5
肩宽 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | +0.5
领高 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -0.5 | 0 | 0 | 0
上领围 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57.5 | +1 | +0.5 | +0.5 | +1
下领围 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59.5 | +1 | +0.5 | +0.5 | +0.5
插手袋长 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19.5 | 19.5 | -0.5 | 0 | 0 | 0
充绒量 |  |  | 65
洗标标注 |  |  | 62
备注：
齐色齐码各2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间： | 2024-05-09 | 跟单QC: | 徐巧芝 | 工厂负责人： | 崔玉娥

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 2386# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | YES
2 | 2446# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 | 1 |  |  |  |  | 1 | YES
3 | 2443# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 |  |  | 1 |  |  | 1 | YES
4 | 2447# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | YES
5 | 1771# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 | 1 |  |  |  |  | 1 | YES
6 | 1769# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 |  | 1 |  | 1 |  | 2 | YES
7 | 1770# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 |  | 1 |  |  |  | 1 | YES
8 | 0245# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 | 2 |  |  |  | 1 | 3 | YES
9 | 2380# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 幻影灰 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 | 1 |  | 1 |  | 1 | 3 | YES
10 | 2379# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 幻影灰 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 | 1 |  |  | 2 |  | 3 | YES
11 | 2441# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 |  |  | 1 |  |  | 1 | YES
12 | 2440# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 |  | 1 |  |  | 1 | 2 | YES
13 | 2442# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 | 1 |  |  |  |  | 1 | YES
14 | 0247# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 青岛锦瑞麟 | 有 | 合格 | 2 |  |  |  |  | 2 | YES
制表时间：2024.2.20 | [8 empty] | 测试人签名：徐巧芝
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 | 青岛锦瑞麟 | 2386# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
2 | 青岛锦瑞麟 | 2446# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
3 | 青岛锦瑞麟 | 2443# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
4 | 青岛锦瑞麟 | 2447# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
5 | 青岛锦瑞麟 | 1771# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
6 | 青岛锦瑞麟 | 1769# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
7 | 青岛锦瑞麟 | 1770# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
8 | 青岛锦瑞麟 | 0245# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
9 | 青岛锦瑞麟 | 2380# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 幻影灰 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
10 | 青岛锦瑞麟 | 2379# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 幻影灰 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
11 | 青岛锦瑞麟 | 2441# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
12 | 青岛锦瑞麟 | 2440# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
13 | 青岛锦瑞麟 | 2442# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
14 | 青岛锦瑞麟 | 0247# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5/0.5 | 合格 | YES
制表时间：2024.2.20 | [6 empty] | 测试人签名：徐巧芝
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次 | 青岛锦瑞麟 | 2386# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 |  | 门襟拉链 | 自采 |  | 口袋拉链 | 自采 | LP00157 | 拉袢 | 东龙 | BB00011 | 弹力包边带 | 锦湾 | XJ00002 | 弹力绳 | 自采 | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 2446# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
| 青岛锦瑞麟 | 2443# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测2次 | 青岛锦瑞麟 | 2447# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | KK00007 | 单耳花边卡 | 自采 | FZ00004 | 小号佛珠 | 自采 | QY00001 | 喷漆气眼 | 自采 | ZD00014 | 定卡织带 | 自采 | ZM00055 | 主尺标 | 常美 | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 1771# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 物料11 |  |  | 物料12 |  |  | 物料13 |  |  | 物料14 |  |  | 物料15
| 青岛锦瑞麟 | 1769# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测3次 | 青岛锦瑞麟 | 1770# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 |  | 洗标 | 宝绅 | [12 empty] | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 0245# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217
| 青岛锦瑞麟 | 2380# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 幻影灰 | TAFFAM91217
洗测4次 | 青岛锦瑞麟 | 2379# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 幻影灰 | TAFFAM91217
| 青岛锦瑞麟 | 2441# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217
| 青岛锦瑞麟 | 2440# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217
洗测5次 | 青岛锦瑞麟 | 2442# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217
| 青岛锦瑞麟 | 0247# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217
青岛锦瑞麟
制表时间：2024.2.20 | [8 empty] | 测试人签名：徐巧芝
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测1次 | 青岛锦瑞麟 | 2386# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
洗测2次 | 青岛锦瑞麟 | 2446# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
洗测3次 | 青岛锦瑞麟 | 2443# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
洗测4次 | 青岛锦瑞麟 | 2447# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
洗测5次 | 青岛锦瑞麟 | 1771# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 1769# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 1770# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 0245# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 黑色 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 2380# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 幻影灰 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 2379# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 幻影灰 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 2441# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 2440# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 2442# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
| 青岛锦瑞麟 | 0247# | 420T/20D*20D尼丝纺 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 右胸，右下摆 | 印花 |  |  | 合格 | YES
制表时间：2024.2.20 | [6 empty] | 测试人签名：徐巧芝
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
1 | 青岛锦瑞麟 | 弹力包边带，BB00011 | 幻影灰 | TAFFAM91217 | 4 | 1 | 5 | YES
2 | 青岛锦瑞麟 | 弹力包边带，BB00011 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 4 | 1 | 5 | YES
3 | 青岛锦瑞麟 | 弹力包边带，BB00011 | 黑色 | TAFFAM91217 | 4 | 1 | 5 | YES
4 | 青岛锦瑞麟 | 弹力绳，XJ00002 | 幻影灰 | TAFFAM91217 | 1 | 0 | 1 | YES
5 | 青岛锦瑞麟 | 弹力绳，XJ00002 | 蓝岩黑 | TAFFAM91217 | 1 | 0 | 1 | YES
6 | 青岛锦瑞麟 | 弹力绳，XJ00002 | 黑色 | TAFFAM91217 | 1 | 0 | 1 | YES
制表时间：2024.2.20 |  |  |  |  | 测试人签名：徐巧芝
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。

## 款号编码规则
款号编码规则如下：例如：DABBAJ91001
款号编码采用11位表示，第一位取品牌编号，第二位取大类编号，第三、第四位取分类编号，第五位取设计类型编号，第六位取年度编号，第七位取季节编号，第八位取性别编号，第九、十、十一位取文件上传填写的款号。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
品牌 | 大类编号 | 分类编号 |  | 设计类型编号 | 年度 | 季节 | 性别 | 文件上传填写的款号
D | A | T | X | A | J | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
1.品牌 | 品牌编码 |  |  | 2.大类 | 大类编码 |  |  | 5.设计类型 | 设计类型编码
探路者 | T |  |  | 服装 | A |  |  | 线下 | A
DX | D |  |  | 装备 | E |  |  | 线上 | B
探路者童装 | Q |  |  | 鞋品 | F |  |  | 客户定制 | C
TX | N | [6 empty] | 军品 | D
[8 empty] | VMI | E
[8 empty] | 集团定制 | F
6.年度 | 年度编码 |  |  | 7.季节 | 季节编码 |  |  | 8.性别 | 性别编码
2019 | H |  |  | 春季 | 1 |  |  | 通款 | 0
2020 | I |  |  | 夏季 | 2 |  |  | 男 | 1
2021 | J |  |  | 秋季 | 3 |  |  | 女 | 2
2022 | K |  |  | 冬季 | 4 |  |  | 男童 | 3
2023 | L |  |  | 春夏 | 8 |  |  | 女童 | 4
2024 | M |  |  | 秋冬 | 9 |  |  | 童装通款 | 5
2025 | N
3,4.分类 | 分类编码 |  | 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 品类 | 序号 | 分类编号 | 分类名称 | 品类
冲锋衣 | BB |  | 1 | BB | 冲锋衣 | 夹棉冲锋衣 | 105 | BB | 包类 | 挎包
抓绒服 | CC |  | 序号: 2; 品类: 三层冲锋衣; 序号: 106; 品类: 户外背包
羽绒服 | DD |  | 序号: 3; 品类: 连体冲锋衣; 序号: 107; 品类: 日常背包
外套 | EE |  | 序号: 4; 品类: 两层半冲锋衣; 序号: 108; 品类: 拉杆箱
马甲 | FF |  | 序号: 5; 品类: 单层冲锋衣; 序号: 109; 品类: 腰包
棉服 | GG |  | 序号: 6; 品类: 夹羽绒冲锋衣; 序号: 110; 品类: 驮包
滑雪服 | HH |  | 序号: 7; 品类: 夹绒冲锋衣; 序号: 111; 品类: 钱包
T恤 | JJ |  | 8 | CC | 抓绒服 | 超轻抓绒服 | 112 |  |  | 洗漱包
衬衫 | KK |  | 序号: 9; 品类: 复合抓绒服; 序号: 113; 品类: 书包
内衣 | LL |  | 序号: 10; 品类: 普通抓绒服; 序号: 114; 品类: 急救包
裤装 | MM |  | 序号: 11; 品类: 羊羔绒外套; 序号: 115; 品类: 臂包
裙装 | QQ |  | 序号: 12; 品类: 斗篷抓绒服; 序号: 116; 品类: 包类其他
针织衫 | TT |  | 13 | DD | 羽绒服 | 超轻羽绒服 | 117 | CC | 睡袋 | 棉睡袋
卫衣 | UU |  | 序号: 14; 品类: 普通羽绒服; 序号: 118; 品类: 羽绒睡袋
泳装 | VV |  | 序号: 15; 品类: 连体羽绒服; 序号: 119; 品类: 抓绒睡袋
二合一冲锋衣 | WW |  | 序号: 16; 品类: 长款羽绒服; 序号: 120; 品类: 睡袋内胆
套装 | XX |  | 17 |  |  | 滑雪羽绒服 | 121 | DD | 帐篷 | 单层帐
风衣 | YY |  | 18 | EE | 外套 | 功能外套 | 122 |  |  | 双层帐
皮肤衣 | ZZ |  | 序号: 19; 品类: 旅行外套; 序号: 123; 品类: 天幕
折叠 | AA |  | 序号: 20; 品类: 运动外套; 序号: 124; 品类: 车载帐
包类 | BB |  | 序号: 21; 品类: 二合一外套; 序号: 125; 品类: 帐篷配件
睡袋 | CC |  | 22 |  |  | 徒步外套 | 126 | EE | 瑜伽用品 | 瑜伽垫
帐篷 | DD |  | 序号: 23; 品类: 跑步外套; 序号: 127; 品类: 瑜伽球
瑜伽用品 | EE |  | 序号: 24; 品类: 毛呢外套; 序号: 128; 品类: 瑜伽砖
垫子 | FF |  | 序号: 25; 品类: 软壳外套; 序号: 129; 品类: 瑜伽铺巾
水具 | GG |  | 序号: 26; 品类: 休闲外套; 序号: 130; 品类: 瑜伽舒展器
眼镜 | HH |  | 27 |  |  | 针织外套 | 131 | FF | 垫子 | 防潮垫
健身用品 | II |  | 28 | FF | 马甲 | 羽绒马甲 | 132 |  |  | 野餐垫
照明工具 | JJ |  | 序号: 29; 品类: 抓绒马甲; 序号: 133; 品类: 自动充气垫
登山杖 | KK |  | 序号: 30; 品类: 复合马甲; 序号: 134; 品类: 地席
配件 | LL |  | 序号: 31; 品类: 棉马甲; 序号: 135; 品类: 充气枕
露营工具 | MM |  | 32 |  |  | 针织马甲 | 136 | GG | 水具 | 塑胶水壶
户外休闲家具 | NN |  | 序号: 33; 品类: 多功能马甲; 序号: 137; 品类: 保温壶
徒步鞋 | AA |  | 34 | GG | 棉服 | 普通棉服 | 138 |  |  | 防腐铝壶
登山鞋 | BB |  | 序号: 35; 品类: 长款棉服; 序号: 139; 品类: 软水壶
冬靴 | DD |  | 36 | HH | 滑雪服 | 单板滑雪服 | 140 |  |  | 软水袋
溯溪鞋 | EE |  | 序号: 37; 品类: 双板滑雪服; 序号: 141; 品类: 水杯
跑鞋 | FF |  | 38 |  |  | 连体滑雪服 | 142 | HH | 眼镜 | 金属框
沙滩鞋 | GG |  | 39 | JJ | T恤 | 功能短袖T恤 | 143 |  |  | 塑胶框
拖鞋 | HH |  | 序号: 40; 品类: 功能长袖T恤; 序号: 144; 品类: 滑雪镜
凉鞋 | KK |  | 41 |  |  | 棉背心 | 145 | II | 健身用品 | 跳绳
旅行鞋 | MM |  | 序号: 42; 品类: 棉短袖T恤; 序号: 146; 品类: 拉力带
骑行鞋 | NN |  | 序号: 43; 品类: 棉长袖T恤; 序号: 147; 品类: 呼啦圈
健走鞋 | OO |  | 44 |  |  | 功能POLOT恤 | 148 | EJJ | 照明工具 | 头灯
鞋品配件 | PP |  | 序号: 45; 品类: 棉POLOT恤; 序号: 149; 品类: 手电筒
休闲鞋 | RR |  | 序号: 46; 品类: 功能背心; 序号: 150; 品类: 营地灯
运动鞋 | SS |  | 47 | KK | 衬衫 | 短袖衬衫 | 151 | KK | 登山杖 | 铝合金登山杖
雨靴 | TT |  | 序号: 48; 品类: 长袖衬衫; 序号: 152; 品类: 碳纤维登山杖
|  |  | 49 | LL | 内衣 | 长袖内衣 | 153 | LL | 配件 | 脖套
|  |  | 50 |  |  | 长裤内衣 | 154 |  |  | 帽子
|  |  | 51 |  |  | 内衣套装 | 155 |  |  | 面罩
|  |  | 52 |  |  | 内裤 | 156 |  |  | 手套
|  |  | 53 |  |  | 运动文胸 | 157 |  |  | 套装
|  |  | 54 | MM | 裤装 | 功能裤 | 158 |  |  | 袜套
|  |  | 55 |  |  | 棉裤 | 159 |  |  | 袜子
|  |  | 56 |  |  | 旅行裤 | 160 |  |  | 围巾
|  |  | 57 |  |  | 徒步裤 | 161 |  |  | 雪套
|  |  | 58 |  |  | 跑步裤 | 162 |  |  | 头巾
|  |  | 59 |  |  | 冲锋裤 | 163 |  |  | 防护帽
|  |  | 60 |  |  | 滑雪裤 | 164 |  |  | 口罩
|  |  | 61 |  |  | 速干裤 | 165 |  |  | 臂套
|  |  | 62 |  |  | 抓绒裤 | 166 |  |  | 防沙袜套
|  |  | 63 |  |  | 羽绒裤 | 167 |  |  | 三角巾
|  |  | 64 |  |  | 攀岩裤 | 168 |  |  | 配件其他
|  |  | 65 |  |  | 卫裤 | 169 | MM | 露营工具 | 烤炉
|  |  | 66 |  |  | 休闲裤 | 170 |  |  | 炉头
|  |  | 67 |  |  | 工装裤 | 171 |  |  | 套锅
|  |  | 68 |  |  | 牛仔裤 | 172 |  |  | 露营套装
|  |  | 69 |  |  | 软壳裤 | 173 |  |  | 烤架
|  |  | 70 |  |  | 二合一裤装 | 174 |  |  | 保温箱
|  |  | 71 |  |  | 商务裤 | 175 |  |  | 露营其他
|  |  | 72 |  |  | 打底裤 | 176 | NN | 户外休闲家具 | 吊床
|  |  | 73 |  |  | 运动裤 | 177 |  |  | 吊椅
|  |  | 74 | QQ | 裙装 | 半裙 | 178 | AA | 徒步鞋 | 普通徒步鞋
|  |  | 75 |  |  | 连衣裙 | 179 |  |  | 防水徒步鞋
|  |  | 76 | TT | 针织衫 | 普通针织衫 | 180 | BB | 登山鞋 | 普通登山鞋
|  |  | 77 |  |  | 长款针织衫 | 181 |  |  | 防水登山鞋
|  |  | 78 | UU | 卫衣 | 卫衣开衫 | 182 | DD | 冬靴 | 普通冬靴
|  |  | 79 |  |  | 无帽套头卫衣 | 183 |  |  | 防水冬靴
|  |  | 80 |  |  | 连帽套头卫衣 | 184 | EE | 溯溪鞋 | 普通溯溪鞋
|  |  | 81 | VV | 泳装 | 泳裤 | 185 | FF | 跑鞋 | 普通跑鞋
|  |  | 82 |  |  | 泳衣 | 186 |  |  | 防水跑鞋
|  |  | 83 |  |  | 泳衣套装 | 187 | GG | 沙滩鞋 | 织带沙滩鞋
|  |  | 84 | WW | 二合一冲锋衣 | 套软壳冲锋衣 | 188 |  |  | 包头沙滩鞋
|  |  | 85 |  |  | 套羽绒冲锋衣 | 189 | HH | 拖鞋 | 人字拖鞋
|  |  | 86 |  |  | 套棉冲锋衣 | 190 |  |  | 一字拖鞋
|  |  | 87 |  |  | 套复合弹力冲锋衣 | 191 |  |  | 包头拖鞋
|  |  | 88 |  |  | 套绒冲锋衣 | 192 | KK | 凉鞋 | 露趾凉鞋
|  |  | 89 |  |  | 套马甲冲锋衣 | 193 |  |  | 包头凉鞋
|  |  | 90 |  |  | 套针织冲锋衣 | 194 | MM | 旅行鞋 | 普通旅行鞋
|  |  | 91 | XX | 套装 | 长袖套装 | 195 | NN | 骑行鞋 | 专业骑行鞋
|  |  | 92 |  |  | 短袖套装 | 196 |  |  | 休闲骑行鞋
|  |  | 93 |  |  | 无袖套装 | 197 | OO | 健走鞋 | 普通健走鞋
|  |  | 94 | YY | 风衣 | 普通风衣 | 198 |  |  | 防水健走鞋
|  |  | 95 |  |  | 长款风衣 | 199 | PP | 鞋品配件 | 鞋垫
|  |  | 96 | ZZ | 皮肤衣 | 普通皮肤衣 | 200 |  |  | 鞋带
|  |  | 97 |  |  | 长款皮肤衣 | 201 | RR | 休闲鞋 | 工装鞋
|  |  | 98 |  |  | 连体皮肤衣 | 202 |  |  | 老爹鞋
|  |  | 99 |  |  | 斗篷皮肤衣 | 203 |  |  | 板鞋
|  |  | 100 |  |  | 针织皮肤衣 | 204 |  |  | 防水休闲鞋
|  |  | 101 | AA | 折叠 | 折叠床 | 205 |  |  | 商旅鞋
|  |  | 102 |  |  | 折叠椅 | 206 | SS | 运动鞋 | 普通运动鞋
|  |  | 103 |  |  | 折叠桌 | 207 |  |  | 防水运动鞋
|  |  | 104 |  |  | 折叠其他 | 208 | TT | 雨靴 | 短筒雨靴
[7 empty] | 209 |  |  | 中筒雨靴
[7 empty] | 210 |  |  | 高筒雨靴