## Sheet1
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及面辅料货期进度。
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集（开季提交排产计划）
5 | 开裁前召开产前会议现场远程都可以，并做好产前会记录，
6 | 工厂业务每周四下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（每款完成6个表格测试）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
初期验货工作资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右，寄任意色，任意码3件给我司QC做洗测复核初期产品质判定（熨烫平整），我司留底一件首件。
2 | 工厂质量负责人出具初期验货报告（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）及（1-6测试表）
中期验货工作资料及条件：
1 | 生产线下机50%，包装完成20%时段，要寄给我司QC齐色岔开码各2件大货，进行中期洗测品质判定。完成后退回样衣。
2 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合。
3 | 工厂质量负责人中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
尾期验货工作资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%，工厂质量负责人按AQ2.5的抽验标准检验大货品质，未超标可按要求出具验货报告及验货资料给我司QC，以便我司QC给出具系统出货报告。
2 | 工厂质量负责人，尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
3 | 在我司OA上发起尾期验货申请：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货验货地点。

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 探路者 |  | 合同签订方 |  | 丹东天光 |  | 生产工厂 | 东港柏林
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAMMAN82240 |  | 合同交期 |  | 2024.12.5 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 女士徒步长裤 |  | 上线日 |  | 2024.10.20 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 2 | 7 | 缝制预计完成日 |  | 2024.11.15 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 1001 |  | 包装预计完成日 |  | 2024.11.25 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： | CGDD24110400083 |  | 预计发货时间 |  | 2024.12.5 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | S | M | L | XL | XXL | XXXL |  |  |  | 未裁齐原因
黑色 | 60% | 60% | 60% | 60% | 100% | 100% |  |  |  | 陆续裁剪
地茶色 | 60% | 60% | 60% | 60% | 60% |  |  |  |  | 陆续裁剪
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
1.上腰一周抻吃不均匀。
2.侧斗口拼片褶皱，没熨平
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 周苑 | 查验时间 | 2024.11.2 | 工厂负责人 |  | 张爱萍
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 复核时间 |  | 工厂负责人

## 1验货尺寸表
产品代码： | 女式徒步长裤 |  |  |  | 款号： | TAMMAN82240 |  | 样品规格 SAMPLE SPEC
码号 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | S | M | L | XL | XXL
号型 | 150/70B | 155/74B | 160/78B | 165/82B | 170/86B | 175/90B | 180/94B | 黑色 | 黑色
裤外侧长（参考值） | 96.2 | 98.1 | 100 | 101.9 | 103.8 | 105.7 | 107.6 | +1.5/+1.8 | +1.8/+1
腰围 平量 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 89 | 95 | 0/0 | +1/0
腰围 拉量 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 99 | 105 | 0/0 | 0/0
腰带长 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 105 | 111 | 0/0 | 0/0
臀围 | 90.8 | 94.4 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 0/0 | +1.5/+1
腿围/2 | 27.2 | 28.35 | 29.5 | 30.8 | 32.1 | 33.4 | 34.7 | +1.2/0 | -0.5/-1
膝围/2 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.8 | 24.7 | +0.3/0 | -0.4/-0.2
脚口/2 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.7 | 20.4 | +0.4/0 | -0.3/-0.2
总裆长 | 62.4 | 64 | 65.5 | 67.2 | 69 | 70.7 | 72.5 | +0.3/+0.2 | 0/-0.2
前裆长 含腰 | 26.2 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.8 | 29.4 | 30.1 | +0.2/+0.3 | 0/0
后裆长 含腰 | 36.2 | 37.1 | 38 | 39.1 | 40.2 | 41.3 | 42.4 | -0.2/0 | +0.2/0
验货时间： |  | 跟单QC: |  | 工厂负责人：

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 | 探路者 |  | 合同签订方 |  | 丹东天光 |  | 生产工厂 | 东港柏林
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAMMAN82240 |  | 合同交期 |  | 2024.12.5 |  | 首件检验报告 |  | 有 | 无
品名 | 女士徒步长裤 |  | 裁剪完成数量 |  | 2024.10.20 |  | 首件检验未尽事项 |  | 有 | 无
色/号型数 | 2 | 7 | 缝制完成数量 |  | 2024.11.15 |  | 首件检验未尽事项内容
订单数量 | 1001 |  | 包装完成数量 |  | 2024.11.25
采购凭证编号： | CGDD24110400083 |  | 预计发货时间 |  | 2024.12.5
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
黑色：XS S XXL
地茶色：M L XL
【耐水洗测试】：耐洗水测试明细（要求齐色、齐号）
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
1.少量脏污，线毛处理的干净
2.侧缝缝合的不顺直。
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 周苑 | 查验时间 | 2024.11.10 | 工厂负责人 |  | 张爱萍
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表（中期）
产品代码： | 女式徒步长裤 |  |  |  | 款号： | TAMMAN82240 |  | 样品规格 SAMPLE SPEC
码号 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | S | M | L | XL | XXL
号型 | 150/70B | 155/74B | 160/78B | 165/82B | 170/86B | 175/90B | 180/94B | 黑色 | 黑色 | 浅卡其 | 浅卡其 | 浅卡其 | 黑色
裤外侧长（参考值） | 96.2 | 98.1 | 100 | 101.9 | 103.8 | 105.7 | 107.6 | +1.5/+1.8 | +1.8/+1 | +1.5/+1.5 | +1.4/+1.5 | +0.8/+1.5 | +1.5/+1.8
腰围 平量 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 89 | 95 | 0/0 | +1/0 | -1/0 | -1/0 | -1/-1 | -1/-1.2
腰围 拉量 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 99 | 105 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
腰带长 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 105 | 111 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
臀围 | 90.8 | 94.4 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 0/0 | +1.5/+1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
腿围/2 | 27.2 | 28.35 | 29.5 | 30.8 | 32.1 | 33.4 | 34.7 | +1.2/0 | -0.5/-1 | +1/0 | 0/0 | 0/+0.5 | +1/+1
膝围/2 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.8 | 24.7 | +0.3/0 | -0.4/-0.2 | 0/0 | -0.3/0 | 0/0 | 0/0
脚口/2 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.7 | 20.4 | +0.4/0 | -0.3/-0.2 | 0/+0.2 | 0/0 | 0/0 | -0.2/-0.2
总裆长 | 62.4 | 64 | 65.5 | 67.2 | 69 | 70.7 | 72.5 | +0.3/+0.2 | 0/-0.2 | 0/+0.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0
前裆长 含腰 | 26.2 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.8 | 29.4 | 30.1 | +0.2/+0.3 | 0/0 | 0/0 | +0.2/+0.3 | +0.6/+0.3 | 0/0
后裆长 含腰 | 36.2 | 37.1 | 38 | 39.1 | 40.2 | 41.3 | 42.4 | -0.2/0 | +0.2/0 | +0.5/+0.3 | +0.4/+0.2 | +0.5/+0.3 | 0/0
验货时间： |  | 跟单QC: |  | 工厂负责人：

## 尾期2
QC出货报告书
订单类别 | 探路者 |  | 款号 | TAMMAN82240 |  | 女士徒步长裤 |  | 生产工厂 | 东港柏林
订单数量 | 11152 |  | 合同日期 | 2024.1.5 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 2 | 7 | 交货形式 | 直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 俄罗斯S | 天津库 | 俄罗斯K | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 315 |  | 入仓数量 |  |  |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
采购凭证编号：CGDD24110400084 |  |  |  |  | 11152
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：100%
②检验明细：
黑色：287.328.217.473.403.223.260.226.353.
浅卡其色：70.157.78.85.72.69.52.164.65.
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1.脏污 2条
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
此订单11152件，此次出货11152件，按照AQL2.5的抽验要求，抽验315件，不良数量2条，在允许范围之内，可以正常出货
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 周苑 | 查验时间 | 2024.12.27 | 工厂负责人 |  | 张爱萍

## 验货尺寸表2
产品代码： | 女式徒步长裤 |  |  |  | 款号： | TAMMAN82240 |  | 样品规格 SAMPLE SPEC
码号 | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XS | S | M | L | XL | XXL
号型 | 150/70B | 155/74B | 160/78B | 165/82B | 170/86B | 175/90B | 180/94B | 黑色 | 黑色 | 浅卡其 | 浅卡其 | 浅卡其 | 黑色
裤外侧长（参考值） | 96.2 | 98.1 | 100 | 101.9 | 103.8 | 105.7 | 107.6 | +1.5/+1.8 | +1.8/+1 | +1.5/+1.5 | +1.4/+1.5 | +0.8/+1.5 | +1.5/+1.8
腰围 平量 | 66 | 70 | 74 | 78 | 83 | 89 | 95 | 0/0 | +1/0 | -1/0 | -1/0 | -1/-1 | -1/-1.2
腰围 拉量 | 76 | 80 | 84 | 88 | 93 | 99 | 105 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
腰带长 | 82 | 86 | 90 | 94 | 99 | 105 | 111 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
臀围 | 90.8 | 94.4 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 0/0 | +1.5/+1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
腿围/2 | 27.2 | 28.35 | 29.5 | 30.8 | 32.1 | 33.4 | 34.7 | +1.2/0 | -0.5/-1 | +1/0 | 0/0 | 0/+0.5 | +1/+1
膝围/2 | 20.1 | 20.8 | 21.5 | 22.2 | 22.9 | 23.8 | 24.7 | +0.3/0 | -0.4/-0.2 | 0/0 | -0.3/0 | 0/0 | 0/0
脚口/2 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.7 | 20.4 | +0.4/0 | -0.3/-0.2 | 0/+0.2 | 0/0 | 0/0 | -0.2/-0.2
总裆长 | 62.4 | 64 | 65.5 | 67.2 | 69 | 70.7 | 72.5 | +0.3/+0.2 | 0/-0.2 | 0/+0.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0
前裆长 含腰 | 26.2 | 26.9 | 27.5 | 28.1 | 28.8 | 29.4 | 30.1 | +0.2/+0.3 | 0/0 | 0/0 | +0.2/+0.3 | +0.6/+0.3 | 0/0
后裆长 含腰 | 36.2 | 37.1 | 38 | 39.1 | 40.2 | 41.3 | 42.4 | -0.2/0 | +0.2/0 | +0.5/+0.3 | +0.4/+0.2 | +0.5/+0.3 | 0/0
验货时间： |  | 跟单QC: |  | 工厂负责人：

## 1面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 断头 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 49/47-5-104 | FW09610 | 黑色 | 81239.82240 | 台华 |  |  | 1 |  | 2
2 | 50/47-7-60 | FW09610 | 黑色 | 81239.82240 | 台华 | [6 empty] | 1
3 | 41/12-105 | FW09610 | 藏蓝色 | 81239 | 台华 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1
4 | 6/12-1-120 | FW09610 | 藏蓝色 | 81239 | 台华 | [5 empty] | 1
2
制表时间： | [8 empty] | 测试人签名:
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。
面料有荷叶边，高温折，需要避裁

## 2面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 |  | 50/47-4-66 |  | 黑色 | 239/240 | -1 | -2 | -1 | -2
2 |  | 3/47-107 |  | 黑色 | 239/240 | -2 | -1.5 | -2 | -1.5
3 |  | 49/47-5-104 |  | 黑色 | 239/240 | -0.5 | -2 | 0 | -2
4 |  | 50/47-7-60 |  | 黑色 | 239/240 | -1 | -2.5 | -1 | -2
5 |  | 41/12-105 |  | 藏蓝色 | 239/240 | -0.8 | -2 | -1 | -2
6 |  | 6/12-1-120 |  | 藏蓝色 | 239/240 | -2 | -1.5 | -2 | -1.5
7 |  | 13/12-60-50 |  | 藏蓝色 | 239/240 | -1 | -1.5 | -1 | -1.5
8 |  | 1 |  | 藏蓝色 | 239/240 | -0.6 | -1.4 | -0.5 | -1.5
制表时间： | [6 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次 | 台华 |  | FW09610 | 黑色 | TAMMAN81239.82240 | YK00028 | 3#尼龙闭尾正装，DA拉头，含注塑上下止 | YKK | YK00196 | 3#尼龙闭尾反装，DFBW拉头（拉头在中间），不含上下止 | YKK | KE00375 | 3#尼龙闭尾反装，TR049黑色包胶拉头，不含上下止 | 开易 | SK00054 | 喷弹性漆TOREAD裤钩扣 | 天路达 | ZY00399 | TOREAD+视野LOGO组合硅胶烫标（5CM） | 天路达
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[6 empty] | LP00189 | 视野logo TPU小拉袢 | 倍腾
洗测2次
洗测3次
洗测4次
洗测5次
制表时间： | [8 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 5特殊工艺
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测1次 |  | 49/47-5-104 |  | 黑色 | 239/240 | 右上 | 转移印 |  |  | OK
洗测2次 |  | 50/47-7-60 |  | 黑色 | 239/240 | 右上 | 转移印 |  |  | OK
洗测3次 |  | 41/12-105 |  | 藏蓝色 | 239/240 | 右上 | 转移印 |  |  | OK
洗测4次 |  | 6/12-1-120 |  | 藏蓝色 | 239/240 | 右上 | 转移印 |  |  | OK
洗测5次
制表时间：
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 6织带测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
1 | 泰丰 | SJ00008 | 白 | 81239.8224 | 5%
制表时间： |  |  |  |  | 测试人签名：
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。