## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 探路者 |  | 合同签订方 |  | 丹东天光 |  | 生产工厂 | 丹东天光
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAMMAN92086 |  | 合同交期 |  | 2025.7.10 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 女式软壳裤CORDURA |  | 上线日 |  | 2025.5.26 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 1 | 6 | 缝制预计完成日 |  | 2025.6.24 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 811 |  | 包装预计完成日 |  | 2025.6.26 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
|  |  | 预计发货时间 |  | 2025.6.30 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：无异常
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：无异常
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 |  | XS | S | M | L | XL | XXL |  |  | 未裁齐原因
黑色 |  | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  | 陆续裁剪
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
黑色M#3条.
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：无异常
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
1.产前样提出的问提大货中已经改善
2.后浪起波浪.
3.上腰抻吃不均.
4.腰头高低.
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：无异常
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 天光服装厂 |  | 检验担当 | 李娜 | 查验时间 | 2025.5.28 | 工厂负责人 |  | 张爱萍
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 复核时间 |  | 工厂负责人

## 1验货尺寸表
款号 | TAMMAN92086 |  | 品名 | 女式软壳裤CORDURA |  |  | 生产工厂 | 丹东天光
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | 黑色M#1 | 黑色M#2
| 150/70B | 155/74B | 160/78B | 165/82B | 170/86B | 175/90B | 洗前/洗后 | 洗前/洗后
裤外侧长 | 93.8 | 95.9 | 98 | 100.1 | 102.2 | 104.3 | +1/+0.6 | 0/-0.3
内档长 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | +1/+0.7 | -0.2/0
腰围 平量 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | +0.5/+0.3 | 0/0
臀围 | 90.8 | 94.4 | 98 | 102 | 106 | 110 | +0.3/0 | -0.5/-0.3
腿围/2 | 26.7 | 27.9 | 29 | 30.3 | 31.6 | 32.9 | 0/0 | +0.2/0
膝围/2 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24.3 | -0.2/0 | 0/0
脚口/2 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.2 | +0.5/+0.3 | 0/-0.2
前裆长 含腰 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 | +0.8/+0.5 | -0.5/-0.3
后裆长 含腰 | 40.2 | 41.1 | 42 | 43.1 | 44.2 | 45.3 | +0.5/0.2 | -0.8/-0.5
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：2025.5.28 |  | 跟单QC:周苑 | 工厂负责人：张爱萍

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 |  |  | 合同签订方 |  |  |  | 生产工厂
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAMMAN92086 |  | 合同交期 |  | 2025.7.10 |  | 首件检验报告 |  | 有 | 无
品名 | 女式软壳裤CORDURA |  | 裁剪完成数量 |  | 800 |  | 首件检验未尽事项 |  | 有 | 无
色/号型数 | 1 | 6 | 缝制完成数量 |  | 200 |  | 首件检验未尽事项内容
订单数量 | 811 |  | 包装完成数量 |  | 100 |  | 初期问题大货已改善
|  |  | 预计发货时间 |  | 2025.6.30
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：无异常
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
黑色；XS#.S#.M#.L#.XL#.XXL#各2条.
【耐水洗测试】：耐洗水测试明细（要求齐色、齐号）
黑色；XS#.S#.M#.L#.XL#.XXL#各1条.
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：无异常
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：无异常
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
1.腰面宽窄不均1条.
2.拉链起拱1条.
3.股下抻吃不均。对称部位不对称.1条.
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：中期问题要在2天内改善。
检验部门 | 天光服装厂 |  | 检验担当 | 李娜 | 查验时间 | 2025.6.2 | 工厂负责人 |  | 张爱萍
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表2
款号 | TAMMAN92086 |  | 品名 | 女式软壳裤CORDURA |  |  | 生产工厂 | 丹东天光
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL | XXL
| 150/70B | 155/74B | 160/78B | 165/82B | 170/86B | 175/90B | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色
裤外侧长 | 93.8 | 95.9 | 98 | 100.1 | 102.2 | 104.3 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后 | 洗前/洗后
内档长 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | +1/+0.8 | +1/+0.5 | +0.5/+0.5 | +0.3/+0 | +1/+0.6 | +1/+0.8
腰围 平量 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | +0.5/+0.4 | +1/+1 | +0.5/+0.5 | +0.5/+1 | 0/+1 | 0/0
臀围 | 90.8 | 94.4 | 98 | 102 | 106 | 110 | -0.6/-0.4 | 0/0 | -0.5/-1 | +0.4/0 | -0.5/-0.5 | +0.5/+0.3
腿围/2 | 26.7 | 27.9 | 29 | 30.3 | 31.6 | 32.9 | 0/0 | 0/-0.2 | -0.3/-0.2 | -0.3/-0.3 | -0.2/-0.3 | +0.5/+0.2
膝围/2 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24.3 | 0.2/0 | -0.2/-0.2 | 0/-0.2 | -0.2/-0.3 | 0/-0.2 | 0/0
脚口/2 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.2 | 0/-0.3 | -0.3/0 | 0/0 | -0.2/0 | -0.3/0 | +0.5/+0.2
前裆长 含腰 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 | 0/-0.2 | 0/+0.2 | +0.4/+0.5 | +0.5/0 | +0.4/+0.5 | -0.5/-6
后裆长 含腰 | 40.2 | 41.1 | 42 | 43.1 | 44.2 | 45.3 | -0.5/-0.3 | 0/-0.3 | -0.5/-0.2 | +0.2/0 | +0.4/0 | 0/-0.3
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：2025.6.2 |  | 跟单QC:周苑 |  | 工厂负责人：张爱萍

## 尾期
QC出货报告书
订单类别 | 探路者 |  | 款号 | TAMMAN92086 |  |  |  | 生产工厂 | 丹东天光
订单数量 |  |  | 合同日期 | 2025.7.10 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 1 | 6 | 交货形式 |  |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 80 |  | 入仓数量 |  | 811 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
采购凭证号：CGDD25042700097
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
黑色：26#.3#.20#.17#.1#.31#.
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明： | 无异常
【问题点描述】
1.明线宽窄不均1条.
2.侧缝皱1条.
3.线迹不良1条.
4.中期问题已改善.返修已修复.
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
此次出货811条.按AQL2.5验货要求抽查80条.不良3条.在接受范围内，可以正常出货.
检验部门 | 天光服装厂 |  | 检验人 | 李娜 | 查验时间 | 2025.6.30 | 工厂负责人 |  | 张爱萍

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAMMAN92086 |  | 品名 | 女式软壳裤CORDURA |  |  | 生产工厂 | 丹东天光
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL | XXL
| 150/70B | 155/74B | 160/78B | 165/82B | 170/86B | 175/90B | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色
裤外侧长 | 93.8 | 95.9 | 98 | 100.1 | 102.2 | 104.3 | +1/+0.5 | +1/+0.6 | +1/+0.7 | +0.5/+1 | +0.3/+0.5 | +0.5/+0.5
内档长 | 67 | 68.5 | 70 | 71.5 | 73 | 74.5 | +1/+1 | 0/+1 | +1/+1 | +0.5/+0.5 | +0.5/+1 | +1/+0.5
腰围 平量 | 68 | 72 | 76 | 80 | 85 | 91 | -0.5/0 | +0.5/+1 | +0.5//0 | +1/+0.5 | +1/+0.3 | +1/+0.5
臀围 | 90.8 | 94.4 | 98 | 102 | 106 | 110 | 0/+0.2 | +0.2/+0.2 | 0/+0.3 | +0.2/+.3 | 0/+0.2 | 0/0
腿围/2 | 26.7 | 27.9 | 29 | 30.3 | 31.6 | 32.9 | 0/0 | 0/-0.2 | 0/0 | 0/-0.2 | -0.2/-0.3 | +0.2/0
膝围/2 | 20.6 | 21.3 | 22 | 22.7 | 23.4 | 24.3 | +0.2/0 | 0/0 | -0.3/0 | 0/0 | -0.2/0 | 0/-0.3
脚口/2 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19.2 | 0/0 | +0.2/0 | 0/+0.2 | 0/+0.2 | +0.5/0 | 0/+0.3
前裆长 含腰 | 23.7 | 24.4 | 25 | 25.6 | 26.3 | 26.9 | +0.2/+0.3 | +0.4/0 | 0/+0.3 | +0.2/+0.3 | +0.2/0 | 0/+0.2
后裆长 含腰 | 40.2 | 41.1 | 42 | 43.1 | 44.2 | 45.3 | +0.3/+0.5 | +0.6/+0.4 | -0.5/+0.2 | +0.3/-0.5 | +0.3/0.2 | +0.2/+0.4
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：2025.6.30 |  | 跟单QC:周苑 |  | 工厂负责人： | 张爱萍

## 1面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 断头 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | D250325017 | FW13380 | 黑色 | 91085.92086 | 经纬 |  |  | 1 | 1 | 2
2 | D250325017 | FW13380 |  | 91085.92086 | 经纬 |  |  | 3 |  |  | 1 | 1
3 | D250325015 | FW13380 | 黑色 | 91085.92086 | 经纬 |  |  |  | 2 |  | 1 |  | 1
4 | D250325014 | FW13380 |  | 91085.92086 | 经纬 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
5 | D250325016 | FW13380 | 黑色 | 91085.92086 | 经纬 | [5 empty] | 1 | 1 | 1
2
制表时间： | [8 empty] | 测试人签名:
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 | 经纬 | D250325017 | FW13380 | 黑色 | 91085/086 | 2.5 | 1.6 | 1 | 0.5
2 |  | D250325017 |  | 黑色 | 91085/086 | 2.2 | 1.8 | 1 | 0.3
3 |  | D250325015 |  | 黑色 | 91085/086 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.2
4 |  | D250325014 |  | 黑色 | 91085/086 | 1.3 | 1.5
5 |  | D250325016 |  | 黑色 | 91085/086 | 1.6 | 1.2
8 |  |  |  | 黑色 | 91085/086 | 1.5 | 1.2
制表时间： | [6 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次 | 经纬 |  | FW13380 | 黑色 | TAMMAN91085.92086 | YK00028 | 3#尼龙闭尾正装，DA拉头，含注塑上下止 | YKK | YK00196 | 3#尼龙闭尾反装，DFBW拉头（拉头在中间），不含上下止 | YKK | ZK00191 | 小日字扣（L10C-内径1CM） | 利富高 | SK00143 | TOREAD下凹字体喷漆裤钩扣（1.5CM） | 伟星 | LP00182 | HIMEX 中国梯拉袢（绳体顺色，胶头黑色） | 倍腾
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
[6 empty] | ZY00414 | HIMEX白色号型尺码烫标（防升华处理） | 宝绅 | BZ00035 | 探路者成衣洗水标 | 宝绅 | ZY00404 | TOREAD硅胶菱形烫标（6*0.9CM） | 川海 | ZK00136 | 探路者吊粒 | 宝绅
洗测2次
洗测3次
洗测4次
洗测5次
制表时间： | [8 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 5特殊工艺
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测1次 | 经纬 |  | FW13380 | 黑色 | 91085.086 | 前兜 | 转移印 |  |  | OK
洗测2次 | [5 empty] | 后腿 | 印花 |  |  | OK
洗测3次 | [5 empty] | 兜口，绊带 | 生粘，双面胶 |  |  | OK
制表时间：
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 6织带测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
1 | 锦湾 | SJ0009 | 白 | 91085.9209 | 5%
制表时间： |  |  |  |  | 测试人签名：
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。