## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议并拍照
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请
3 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（QC）（Excel格式）（1-6测试表）
4 | 跟踪面料辅料到厂7个工作日内验货过程
5 | 提交实物检验图片和视频
6 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点
7 | 寄3-5件给QC洗测（熨烫平整），我司留底一件首件，并发OA说明
8 | 工厂首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）
9 | OA申请首期：格式写明上线时间、已出成品件数、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
中期验货资料及条件：
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请
3 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件给我司QC洗测，并发QA说明
5 | 工厂检验员拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品
6 | 工厂中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
7 | OA申请中期：格式写明已出成品件数、已包装数量、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%
2 | 业务员提前5个工作日发OA尾期验货申请
3 | 提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（纸箱，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品，称重照片。
5 | 工厂尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | OA申请尾期：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货箱单。
注：适用于自主管理类工厂

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 铜牛科英针织 |  | 生产工厂 | 铜牛针织-东光工厂
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | QAMMBN95686 |  | 合同交期 |  | 7/20 8/5 8/20 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 儿童软壳裤 |  | 上线日 |  | 2025-07-07 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 3 | 6 | 缝制预计完成日 |  | 2025-08-12 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 20000 |  | 包装预计完成日 |  | 2025-08-13 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： | CGDD25061600001 |  | 预计发货时间 |  |  |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | 120/56 | 130/59 | 140/57 | 150/63 | 160/69 | 170/75 | XXL | XXXL | XXXXL | 未裁齐原因
糖粉AI8X | OK | OK | OK | OK | OK | OK
藏蓝C03X | OK | OK | OK | OK | OK | OK
暗夜黑GA2X | OK | OK | OK | OK | OK | OK
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
暗夜黑GA2X 170/75#30件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
产前样提出的问题在大货中已经调整
1.压烫标注意激光亮印
2.腰头和裤口注意融位均匀
3.线头
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 聂延志 | 查验时间 | 2025-07-08 | 工厂负责人 |  | 王德波
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 复核时间 |  | 工厂负责人
颜色 | 货期 | 120/56 | 130/59 | 140/57 | 150/63 | 160/69 | 170/75 | 总量
糖粉AI8X | 2025-07-15 | 44 | 88 | 126 | 115 | 130 | 97 | 600
藏蓝C03X | 2025-07-15 | 49 | 117 | 219 | 198 | 198 | 219 | 1000
暗夜黑GA2X | 2025-07-15 | 104 | 230 | 394 | 502 | 606 | 564 | 2400
暗夜黑GA2X | 2025-07-31 | 309 | 676 | 1084 | 1356 | 1665 | 1510 | 6600
糖粉AI8X | 2025-08-15 | 177 | 353 | 503 | 458 | 521 | 0 | 388 | 2400
藏蓝C03X | 2025-08-15 | 194 | 470 | 874 | 794 | 794 | 0 | 874 | 4000
暗夜黑GA2X | 2025-08-15 | 105 | 246 | 490 | 654 | 758 | 0 | 747 | 3000

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | QAMMBN95686 |  | 品名 | 儿童软壳裤 |  |  | 生产工厂 | 铜牛针织-东光工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120/56 | 130/59 | 140/57 | 150/63 | 160/69 | 170/75 | 洗前 | 洗后
[7 empty] | 170/75 | 170/75
裤外侧长 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 0 | 0
全松紧腰围 平量 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | +0.5 | 0
臀围（直裆2/3处） | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 106 | +1 | +1
腿围/2（裆底下2CM处） | 24 | 25.6 | 27.5 | 29.4 | 31.3 | 32.6 | 0 | 0
膝位（腰顶向下量） | 40.5 | 43.5 | 47 | 50.5 | 54 | 57.5
膝围/2 | 19 | 20 | 21.2 | 22.4 | 23.6 | 24.3 | 0 | 0
脚口/2（平量） | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 0 | 0
前裆长(含腰弯量) | 22.5 | 24 | 25.7 | 27.4 | 29.1 | 30.7 | 0 | 0
后裆长(含腰弯量) | 32.2 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 42.75 | +0.8 | +0.5
侧插袋口长 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0
腰头高 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0
脚口高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0
左前装饰门襟高*宽 | 14.5*3 | 15*3 | 15.5*3 | 16*3 | 16.5*3 | 17*3 | 0 | 0
侧骨至花边 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0
下拼骨位至花底 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：7/8 |  | 跟单QC:聂延志 | 工厂负责人：王德波

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 铜牛科英针织 |  | 生产工厂 | 铜牛针织-东光工厂
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | QAMMBN95686 |  | 合同交期 |  | 7/20 8/5 8/20 |  | 首件检验报告 |  | 有 | 无
品名 | 儿童软壳裤 |  | 裁剪完成数量 |  | 100% |  | 首件检验未尽事项 |  | 有 | 无
色/号型数 | 3 | 6 | 缝制完成数量 |  | 50% |  | 首件检验未尽事项内容
订单数量 | 20000 |  | 包装完成数量 |  | 30%
采购凭证编号： | CGDD25061600001 |  | 预计发货时间
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
暗夜黑GA2X 120:10件,130:10件,140:10件,150:10件,160:10件,170:10件
藏蓝C03X 120:10件,130:10件,140:10件,150:10件,160:10件,170:10件
糖粉AI8X 150:10件,160:10件,170:10件
【耐水洗测试】：耐洗水测试明细（要求齐色、齐号）
暗夜黑GA2X 120:1件,130:1件
藏蓝C03X 140:1件,150:1件
糖粉AI8X 160:1件,170:1件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
初期问题已改善
1.腰头融位不匀
2.线头
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 聂延志 | 查验时间 | 2025-07-15 | 工厂负责人 |  | 王德波
【整改结果】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表 （中期）
QC规格测量表
款号 | QAMMBN95686 |  | 品名 | 儿童软壳裤 |  |  | 生产工厂 | 铜牛针织-东光工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120/56 | 130/59 | 140/57 | 150/63 | 160/69 | 170/75 | S洗前 | S洗后 | M洗前 | M洗后 | L洗前 | L洗后 | XL洗前 | 洗XL后 | XXL洗前 | 洗后XXL | XXXL洗前 | XXXL洗后
[7 empty] | 120/56 | 120/56 | 130/59 | 130/59 | 140/57 | 140/57 | 150/63 | 150/63 | 160/69 | 160/69 | 170/75 | 170/75
裤外侧长 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 0 | 0 | +0.7 | +0.7 | 0 | 0 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | 0 | 0
全松紧腰围 平量 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
臀围（直裆2/3处） | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 106 | +1 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1
腿围/2（裆底下2CM处） | 24 | 25.6 | 27.5 | 29.4 | 31.3 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | +0.3 | 0 | 0
膝位（腰顶向下量） | 40.5 | 43.5 | 47 | 50.5 | 54 | 57.5
膝围/2 | 19 | 20 | 21.2 | 22.4 | 23.6 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
脚口/2（平量） | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
前裆长(含腰弯量) | 22.5 | 24 | 25.7 | 27.4 | 29.1 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
后裆长(含腰弯量) | 32.2 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 42.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.3 | +0.3 | +0.8 | +0.8
侧插袋口长 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
腰头高 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
脚口高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
左前装饰门襟高*宽 | 14.5*3 | 15*3 | 15.5*3 | 16*3 | 16.5*3 | 17*3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
侧骨至花边 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
下拼骨位至花底 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
备注：
齐色齐码请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间： | 7/15 | [6 empty] | 跟单QC:聂延志 |  | 工厂负责人：王德波

## 尾期1
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | QAMMBN95686 | 产品名称 | 儿童软壳裤 |  | 生产工厂 | 铜牛针织-东光工厂
订单数量 | 20000 |  | 合同日期 | 2025-07-20 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 3 | 6 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 一次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 200 |  | 入仓数量 |  | 4000 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD25061600001
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
暗夜黑GA2X 120:11件,130:11件,140:11件,150:11件,160:12件,170:11件
藏蓝C03X 120:11件,130:11件,140:11件,150:11件,160:12件,170:11件
糖粉AI8X 120:11件,130:11件,140:11件,150:11件,160:11件,170:11件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
中期问题已改善,尾期问题已修复
1.脏污
2.线头
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 聂延志 | 查验时间 | 2025-07-18 | 工厂负责人 |  | 王德波

## 尾期2
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | QAMMBN95686 | 产品名称 | 儿童软壳裤 |  | 生产工厂 | 铜牛针织-东光工厂
订单数量 | 20000 |  | 合同日期 | 2025-08-05 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 1 | 6 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 二次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 200 |  | 入仓数量 |  | 6600 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD25061600002
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
暗夜黑GA2X 120:33件,130:33件,140:34件,150:34件,160:33件,170:33件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
中期问题已改善,尾期问题已修复
1.裤口融位不匀
2.线头
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 聂延志 | 查验时间 | 2025-08-02 | 工厂负责人 |  | 王德波

## 验货尺寸表
QC规格+1:16测量表
款号 | QAMMBN95686 |  | 品名 | 儿童软壳裤 |  |  | 生产工厂 | 铜牛针织-东光工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120/56 | 130/59 | 140/57 | 150/63 | 160/69 | 170/75 | 120/56 | 130/59 | 140/57 | 150/63 | 160/69 | 170/75
裤外侧长 | 71 | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 | 0/0 | +0.7/+0.5 | 0/+0.5 | +0.5/+0.5 | +0.5/+0.6 | 0/0
全松紧腰围 平量 | 51 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 0/0 | +1/0 | 0/+0.5 | 0/+0.5 | 0/0 | 0/0
臀围（直裆2/3处） | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 106 | +1/+1 | 0/+1 | 0/+1 | 0/+1 | +1/+1 | +1/+0.5
腿围/2（裆底下2CM处） | 24 | 25.6 | 27.5 | 29.4 | 31.3 | 32.6 | 0/+0.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +0.3/+0.3 | 0/0
膝位（腰顶向下量） | 40.5 | 43.5 | 47 | 50.5 | 54 | 57.5
膝围/2 | 19 | 20 | 21.2 | 22.4 | 23.6 | 24.3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
脚口/2（平量） | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
前裆长(含腰弯量) | 22.5 | 24 | 25.7 | 27.4 | 29.1 | 30.7 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
后裆长(含腰弯量) | 32.2 | 34 | 36.25 | 38.5 | 40.75 | 42.75 | 0/+0.3 | 0/0 | 0/+1 | 0/+0.5 | +0.3/+0.5 | +0.8/+0.5
侧插袋口长 | 12.5 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
腰头高 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
脚口高 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
左前装饰门襟高*宽 | 14.5*3 | 15*3 | 15.5*3 | 16*3 | 16.5*3 | 17*3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
侧骨至花边 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
下拼骨位至花底 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
备注：
齐色齐码各2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：8/2 |  | 跟单QC:聂延志 |  | 工厂负责人：王德波

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 4199 | FW12393 | 25SS暗夜黑/19FW木炭灰 | QAMMBN95686 | 上海汇良 |  |  | 1 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | YES
2 | 4195 | FW12393 | 19SS藏蓝/19FW木炭灰 | QAMMBN95686 | 上海汇良 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | YES
3 | 4211 | FW12393 | 25FW糖粉/19SS高级灰 | QAMMBN95686 | 上海汇良 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | YES
制表时间：6/2 | [8 empty] | 测试人签名：郭红燕
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 | 上海汇良 | 4199 | FW12393 | 25SS暗夜黑/19FW木炭灰 | QAMMBN95686 | -0.5 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | 径向:-0.7纬向-0.8 | YES | YES
2 | 上海汇良 | 4195 | FW12393 | 19SS藏蓝/19FW木炭灰 | QAMMBN95686 | -0.5 | -0.5 | -0.2 | -0.3 | 径向：-0.7纬向-0.8 | YES | YES
3 | 上海汇良 | 4211 | FW12393 | 25FW糖粉/19SS高级灰 | QAMMBN95686 | -0.5 | -0.5 | -0.3 | -0.3 | 径向：-0.8纬向-0.8 | YES | YES
制表时间：6/5 | [6 empty] | 测试人签名：郭红燕
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次 | 上海汇良/福建乾丰 | 4211/X250528019/4195/X25052818 | FW12393/G09FW0411 | 25FW糖粉+19SS高级灰/19SS高级灰/19SS藏蓝+19FW木炭灰 | QAMMBN95686 | [15 empty] | 合格 | YES
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测2次
洗测3次
洗测4次
洗测5次
制表时间： | [8 empty] | 测试人签名：郭红燕
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
制表时间： |  |  |  |  | 测试人签名：郭红燕
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测1次 |  | 4199 | FW12393 | 25SS暗夜黑/19FW木炭灰 | QAMMBN95686 | 左前片 | 压烫标 |  |  | YES | YES
洗测2次 |  | 4195 | FW12393 | 19SS藏蓝/19FW木炭灰 | QAMMBN95686 | 左前片 | 压烫标 |  |  | YES | YES
洗测3次 |  | 4211 | FW12393 | 25FW糖粉/19SS高级灰 | QAMMBN95686 | 左前片 | 压烫标 |  |  | YES | YES
洗测4次
洗测5次
制表时间： | [6 empty] | 测试人签名：郭红燕
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。