## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议并拍照
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请
3 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（QC）（Excel格式）（1-6测试表）
4 | 跟踪面料辅料到厂7个工作日内验货过程
5 | 提交实物检验图片和视频
6 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点
7 | 寄3-5件给QC洗测（熨烫平整），我司留底一件首件，并发OA说明
8 | 工厂首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）
9 | OA申请首期：格式写明上线时间、已出成品件数、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
中期验货资料及条件：
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请
3 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件给我司QC洗测，并发QA说明
5 | 工厂检验员拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品
6 | 工厂中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
7 | OA申请中期：格式写明已出成品件数、已包装数量、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%
2 | 业务员提前5个工作日发OA尾期验货申请
3 | 提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（纸箱，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品，称重照片。
5 | 工厂尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | OA申请尾期：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货箱单。
注：适用于自主管理类工厂

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 青岛锦瑞麟服装有限公司 |  | 生产工厂 | 青岛锦瑞麟服装有限公司
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TADDAN91059 |  | 合同交期 |  | 2025/9/8-1034件（1000-TR01） 2025/9/8-4件（海外-迪拜） |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 男式羽绒服 |  | 上线日 |  | 2025-06-02 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 2 | 6 | 缝制预计完成日 |  | 2025-06-30 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 1038件 |  | 包装预计完成日 |  | 2025-07-10 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： | CGDD25043000025 |  | 预计发货时间 |  | 2025-09-06 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：无异常
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：无异常
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | S 165/88B | M 170/92B | L 175/96B | XL 180/100B | XXL 185/104B | XXXL 190/108B |  |  |  | 未裁齐原因
黑色 G01X | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
勇气蓝\黑色 K926 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
黑色 G01X L175/96B 5件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：规格无异常
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
产前样提出的问题在大货中已经调整
1.帽口双面胶内里不平服，吃皱，且鱼骨通道偏宽，没有立体感，外露画粉线。
2.底襟领口处反折反吐止口。
3.帽口面里合缝时吃势不均匀，有拉抻吃皱现象。
4.胸斗与前中拉链吃皱不同步，不平服，打扭。
5.前中0.1cm明线宽窄不均匀，断线。
6.帽口四合扣方向错误。
7.袖口面里寨点错位。
8.里贴袋斗口不平整。
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：洗后无异常
【重大改善说明及整改复核时间】
1，问题点中期检验复核改进情况。
检验部门 | 生产部 |  | 检验担当 | 王蕾 | 查验时间 | 2025-06-09 | 工厂负责人
【整改结果】
检验部门 |  |  | 检验担当 |  | 复核时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TADDAN91059 |  | 品名 | 男式羽绒服 |  |  | 生产工厂 | 青岛锦瑞麟服装有限公司
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | 洗前 | 洗后
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | L 175/96B
后中长 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | +1
前中长 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | 0
胸围 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 144 | +1
腰围 | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | +1
下摆 | 114 | 118 | 122 | 126 | 131 | 137 | 0
总肩宽 | 52.6 | 53.8 | 55 | 56.2 | 57.4 | 58.8 | +1
肩点袖长 | 61.2 | 61.8 | 63 | 64.2 | 65.4 | 66 | 0
袖肥 | 28.4 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.9 | +1
袖肘 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26.4 | 0
袖口 拉量 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.7 | 0
袖口松量 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.7
上领围 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67.5
下领围 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65.5 | +1
帽前领高 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0
内领后领高 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0
帽高 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 0
帽宽 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.75 | 0
左胸袋长 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 34 | 34 | 0
右胸袋长 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 25 | 25 | 0
侧插袋拉链开口长 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23.5 | 23.5 | 0
内袋开口长 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 16 | 16 | +1
充绒量(g) | 291 | 302 | 317 | 331 | 348 | 362
水洗标指示含绒量 | 286 | 297 | 312 | 326 | 343 | 357
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：6/5 |  | 跟单QC:王蕾 | 工厂负责人：

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 青岛锦瑞麟服装有限公司 |  | 生产工厂 | 青岛锦瑞麟服装有限公司
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TADDAN91059 |  | 合同交期 |  | 2025/9/8-1034件（1000-TR01） 2025/9/8-4件（海外-迪拜） |  | 首件检验报告 |  | 有 | 无
品名 | 男式羽绒服 |  | 裁剪完成数量 |  | 100% |  | 首件检验未尽事项 |  | 有 | 无
色/号型数 | 2 | 6 | 缝制完成数量 |  | 50% |  | 首件检验未尽事项内容
订单数量 | 1038件 |  | 包装完成数量 |  | 20% |  | 初期问题点已改善
采购凭证编号： | CGDD25043000025 |  | 预计发货时间 |  | 2025-09-06
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：无异常
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
黑色 G01X S#1件 M#10件,L#10件,XL#10件,XXL#10件,XXXL10件
勇气蓝\黑色 K926 S#1件 M#10件,L#10件,XL#10件,XXL#10件,XXXL10件
【耐水洗测试】：耐洗水测试明细（要求齐色、齐号）
黑色 G01X L-1件
勇气蓝\黑色 L-1件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：洗前洗后规格未超标
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：洗后成衣无异常
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
1.前中两侧拉链斗订时拉抻，不平服。
2.下摆突角。
3.领口高低位（拉链两侧），且上领不圆顺。
4.上袖弧势不顺直，有死褶现象。
5.袖口拼吃皱。
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：无异常
检验部门 | 生产部 |  | 检验担当 | 王蕾 | 查验时间 | 2025-07-22 | 工厂负责人
【整改结果】
尾期复核品质情况
检验部门 |  |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表 （中期）
QC规格测量表
款号 | TADDAN91059 |  | 品名 | 男式羽绒服 |  |  | 生产工厂 | 青岛锦瑞麟服装有限公司
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | S | M | L | XXL | XXXL
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 黑色 | 黑色 | 勇气蓝\黑色 | 勇气蓝\黑色 | 黑色
后中长 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | +0.5 | 0/+0.5/+0.5 | 0/-0.5/-0.5 | +1/+1/+1 | +1/+0.5/+0.5
前中长 | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84 | +1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1
胸围 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 144 | +1 | +1/+1/+0.5 | +1/+0.7/+0.8 | +1/+0.7/+0.7 | +0.5/+1/+0.7
腰围 | 118 | 122 | 126 | 130 | 135 | 141 | 0 | +1/+1/+1 | 0/+0.5/0 | +1/0/+1 | 0/+0.5/+0.5
下摆 | 114 | 118 | 122 | 126 | 131 | 137 | +1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1
总肩宽 | 52.6 | 53.8 | 55 | 56.2 | 57.4 | 58.8 | 0 | +1/+0.5/+0.5 | +0.5/+0.7/+0.7 | +0.5/+0.5/+0.5 | +0.5/+0.7/+0.5
肩点袖长 | 61.2 | 61.8 | 63 | 64.2 | 65.4 | 66 | +0.5 | +1/+1/+1 | +0.5/+1/+1 | 0/0/0 | 0/+0.5/0
袖肥 | 28.4 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.9 | 0 | 0/+0.5/+0.5 | +1/+0.7/0 | +1/+1/+1 | 0/+0.5/0
袖肘 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26.4 | 0 | +0.5/0/+0.5 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
袖口 拉量 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.7 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | +0.5/+0.5/0 | 0/0/+0.5
袖口松量 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.7 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
上领围 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
下领围 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65.5 | +1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1
帽前领高 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
内领后领高 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
帽高 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
帽宽 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.75 | 0 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +0.5/+0.5/+0.5 | +0.5/+1/+1
左胸袋长 | 32.5 | 32.5 | 33 | 33 | 34 | 34 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
右胸袋长 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 25 | 25 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
侧插袋拉链开口长 | 21 | 21 | 22 | 22 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
内袋开口长 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 16 | 16 | -0.5 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
充绒量(g) | 291 | 302 | 317 | 331 | 348 | 362
水洗标指示含绒量 | 286 | 297 | 312 | 326 | 343 | 357
备注：
齐色齐码请洗测各2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：7/22 |  | 跟单QC:王蕾 |  | 工厂负责人：

## 尾期1
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | TADDAN91059 | 产品名称 | 男式羽绒服 |  | 生产工厂 | 青岛锦瑞麟服装有限公司
订单数量 | 1038件 |  | 合同日期 | 2025/9/8-1034件（1000-TR01） 2025/9/8-4件（海外-迪拜） |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 2 | 6 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 一次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 4 |  | 入仓数量 |  | 4 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD25043000025
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善 | 无异常
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
备注： | 无异常
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：100%
②检验明细：
黑色 G01X M#1件,L#1件,XL#1件,XXL#1件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明： | 无异常
【问题点描述】
无异常
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 检验合格无返修
检验部门 | 生产部 |  | 检验人 | 王蕾 | 查验时间 | 2025-08-02 | 工厂负责人

## 尾期2
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | TADDAN91059 | 产品名称 | 男式羽绒服 |  | 生产工厂 | 青岛锦瑞麟服装有限公司
订单数量 | 1038件 |  | 合同日期 | 2025/9/8-1034件（1000-TR01） 2025/9/8-4件（海外-迪拜） |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 2 | 6 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 一次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 80件 |  | 入仓数量 |  | 1039件 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD25043000025
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善 | 无异常
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
备注： | 无异常
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：100%
②检验明细：
黑色 G01X：S#-1件，M#-5件，L#-10件，XL#-10件，XXL#-10件，XXXL#-5件
勇气蓝\黑色 K926：S#-1件，M#-5件，L#-10件，XL#-10件，XXL#-10件，XXXL#-5件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明： | 无异常
【问题点描述】
1.挂面夹绒-1件。
2.线毛-2件。
3.领里绒布浮毛-1件。
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 尾期验货，按照AQL2.5验货标准抽验80件，不良品数量在可接受范围内，允许出货
检验部门 | 生产部 |  | 检验人 | 王蕾 | 查验时间 | 2025-08-16 | 工厂负责人 |  | 孔风芹

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TADDAN91059 |  | 品名 | 男式羽绒服 |  |  | 生产工厂 | 青岛锦瑞麟服装有限公司
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | S | M | L | XL | XXL | XXXL
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 黑色 | 黑色 | 勇气蓝\黑色 | 勇气蓝\黑色 | 勇气蓝\黑色 | 黑色
后中长 | 74 | 75 | 77 | 79 | 81 | 82 | +0.5 | 0/+0.5/+0.5 | 0/-0.5/-0.5 | +1/0/+0.5 | +1/+1/+1 | +1/+0.5/+0.5
胸围 | 122 | 126 | 130 | 134 | 138 | 144 | +1 | +1/+1/+0.5 | +1/+0.7/+0.8 | +1/+0.7/+0.5 | +1/+0.7/+0.7 | +0.5/+1/+0.7
下摆 | 114 | 118 | 122 | 126 | 131 | 137 | +1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1
总肩宽 | 52.6 | 53.8 | 55 | 56.2 | 57.4 | 58.8 | 0 | +1/+0.5/+0.5 | +0.5/+0.7/+0.7 | +0.5/+0.5/0 | +0.5/+0.5/+0.5 | +0.5/+0.7/+0.5
肩点袖长 | 61.2 | 61.8 | 63 | 64.2 | 65.4 | 66 | +0.5 | +1/+1/+1 | +0.5/+1/+1 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/+0.5/0
袖肥 | 28.4 | 29.2 | 30 | 30.8 | 31.6 | 32.9 | 0 | 0/+0.5/+0.5 | +1/+0.7/0 | +1/+0.5/0 | +1/+1/+1 | 0/+0.5/0
袖肘 | 22.6 | 23.3 | 24 | 24.7 | 25.4 | 26.4 | 0 | +0.5/0/+0.5 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
袖口 拉量 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.7 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | +0.5/0/0 | +0.5/+0.5/0 | 0/0/+0.5
袖口松量 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.7 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
上领围 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
下领围 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65.5 | +1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1
帽前领高 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
内领后领高 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
帽高 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0 | 0/0/0
帽宽 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.75 | 0 | +1/+1/+1 | +1/+1/+1 | +0.5/+0.5/0 | +0.5/+0.5/+0.5 | +0.5/+1/+1
备注：
齐色齐码请洗测各2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：8/16 |  | 跟单QC:王蕾 |  | 工厂负责人：孔风芹

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 5364# | 尼龙低弹格 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 青岛锦瑞麟 | 合格 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  | YES
2 | 5381# | 尼龙低弹格 | 勇气蓝 | TADDAN91059 | 青岛锦瑞麟 | 合格 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YES
3 | 5382# | 全涤米通格 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 青岛锦瑞麟 | 合格 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | YES
4 | 8274# | 全涤米通格 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 青岛锦瑞麟 | 合格 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YES
制表时间：4/23 | [8 empty] | 测试人签名：王蕾
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 | 青岛锦瑞麟 | 5364# | 尼龙低弹格 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 0 | -0.8 | 0 | 0 | 径向：0 纬向：-0.8 | YES | YES
2 | 青岛锦瑞麟 | 5381# | 尼龙低弹格 | 勇气蓝 | TADDAN91059 | 0 | -0.5 | 0 | 0 | 径向：0 纬向：-0.5 | YES | YES
3 | 青岛锦瑞麟 | 5382# | 全涤米通格 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 径向：-0.5 纬向：0 | YES | YES
4 | 青岛锦瑞麟 | 8274# | 全涤米通格 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | -1 | 0 | 0 | 0 | 径向：-1 纬向：0 | YES | YES
制表时间：4/25 | [6 empty] | 测试人签名：王蕾
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次 | 有拼色情况，深浅色已做浸泡测试无异常。
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
制表时间：4/23 | [8 empty] | 测试人签名：王蕾
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
无压胶工艺
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测1次 | 华培 | 5382# | 全涤米通格 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 帽檐 | 双面胶 |  |  | 合格 | YES
洗测2次 | 华培 | 8274# | 全涤米通格 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 帽檐 | 双面胶 |  |  | 合格 | YES
洗测3次 | 盈通 | 5382# | 全涤米通格 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 袖袢/帽后挡片 | 双面胶 | 单面胶 |  | 合格 | YES
洗测4次 | 盈通 | 8274# | 全涤米通格 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 袖袢/帽后挡片 | 双面胶 | 单面胶 |  | 合格 | YES
洗测5次 | 锦瑞麟 | 1/1 | FW09180 | 24SS日光橙 | TADDAN91059 | 身里左右片/收纳袋 | 银色反光印花 |  |  | 合格 | YES
| 锦瑞麟 | 1/1 | FW09180 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 身里左右片/收纳袋 | 银色反光印花 |  |  | 合格 | YES
| 锦瑞麟 | 1/2 | FW09180 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 身里左右片/收纳袋 | 银色反光印花 |  |  | 合格 | YES
| 锦瑞麟 | 2/2 | FW09180 | 19SS黑色 | TADDAN91059 | 身里左右片/收纳袋 | 银色反光印花 |  |  | 合格 | YES
制表时间：4/23 | [6 empty] | 测试人签名：王蕾
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
1 | 泰丰 | ZD00271 | 黑色 | TADDAN91059 | -1.5 | 0 | -1.5 | YES
2 | 锦湾 | BB00011 | 黑色 | TADDAN91059 | -3.5 | 0 | -3.5 | YES
3 | 锦湾 | XJ00024 | 黑色 | TADDAN91059 | -3 | 0 | -3 | YES
4 | 锦湾 | ZD00265 | 黑色 | TADDAN91059 | -1 | 0 | -1 | YES
5 | 锦瑞麟 | 1cm弹力带 | 黑色 | TADDAN91059 | -5 | 0 | -5 | YES
制表时间：4/23 |  |  |  |  | 测试人签名：王蕾
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。