## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议并拍照
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请
3 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（QC）（Excel格式）（1-6测试表）
4 | 跟踪面料辅料到厂7个工作日内验货过程
5 | 提交实物检验图片和视频
6 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点
7 | 寄3-5件给QC洗测（熨烫平整），我司留底一件首件，并发OA说明
8 | 工厂首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）
9 | OA申请首期：格式写明上线时间、已出成品件数、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
中期验货资料及条件：
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请
3 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件给我司QC洗测，并发QA说明
5 | 工厂检验员拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品
6 | 工厂中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
7 | OA申请中期：格式写明已出成品件数、已包装数量、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%
2 | 业务员提前5个工作日发OA尾期验货申请
3 | 提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（纸箱，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品，称重照片。
5 | 工厂尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | OA申请尾期：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货箱单。
注：适用于自主管理类工厂

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 团购订单 |  | 合同签订方 |  | 中山新诚服饰有限公司 |  | 生产工厂 | 中山新诚服饰有限公司
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAJJAO81549 |  | 合同交期 |  | 2026-2-22/28、3-8/3-27 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 男式短袖T恤 |  | 上线日 |  | 2025-11-22 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 4 | 6 | 缝制预计完成日 |  | 2025-12-30 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 50213件 |  | 包装预计完成日 |  | 2025-01-10 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： | CGDD25110600030/31/32/33 |  | 预计发货时间 |  | 2025-01-11 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：无异常
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：无异常。
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | S/165/88B | M/170/92B | L/175/96B | XL/180/100B | XXL/185/104B | XXXL/190/108B |  |  |  | 未裁齐原因
云层蓝CJ7X | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 已裁齐
松山绿DJ1X | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 已裁齐
蓝岩黑G93X | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 已裁齐
黑色G01X | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 已裁齐
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
黑色L/3件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：规格无异常
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
产前样提出的问题在大货中已经调整
1.领不圆顺 前领起皱 起猫须
2.主唛（印唛）不对中
3.冚脚、冚袖口扭不平顺
4.线头
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：洗后无异常
【重大改善说明及整改复核时间】
1，问题点中期检验复核改进情况。
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 卓聪银 | 查验时间 | 2025-11-28 | 工厂负责人 |  | 冯正莲
【整改结果】
检验部门 |  |  | 检验担当 |  | 复核时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAJJAO81549 |  | 品名 | 短袖T恤 |  |  |  | 生产工厂 | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | L/175/96B | L/175/96B | L/175/96B | L/175/96B
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 195/112B | 洗前 | 洗后 | 洗前 | 洗前
后中长 | 64.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | - | - | - | -
胸围 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | - | - | - | -
下摆 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 121 | 128 | - | -1 | - | -
肩宽 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | +0.5 | -0.5 | +0.5 | +0.5
肩点袖长 | 19.7 | 20.3 | 21.5 | 22.7 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | -0.3 | - | - | -0.3
袖肥 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.85 | 22.8 | -0.3 | - | - | +0.3
袖口松量 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.4 | 20 | - | - | - | -
领宽 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.4 | 22 | -0.5 | -0.5 | -0.8 | -0.5
领深 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.65 | 11.9 | - | - | - | -
领高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | -
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[8 empty] | 验货时间：11/28 |  | 跟单QC:代克荣 |  | 工厂负责人：冯正莲

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 | 期货订单 |  | 合同签订方 |  | 中山新诚服饰有限公司 |  | 生产工厂 | 中山新诚服饰有限公司
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAJJAO81549 |  | 合同交期 |  | 2026-2-22/28、3-8/3-27 |  | 首件检验报告 |  | 有 | 无
品名 | 男式短袖T恤 |  | 裁剪完成数量 |  | 100% |  | 首件检验未尽事项 |  | 有 | 无
色/号型数 | 4 | 6 | 缝制完成数量 |  | 50% |  | 首件检验未尽事项内容
订单数量 | 50213件 |  | 包装完成数量 |  | 30% |  | 初期问题点已改善
采购凭证编号： | CGDD25110600030/31/32/33 |  | 预计发货时间 |  | 2026-01-26
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：无异常
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
云层蓝L/40 蓝岩黑XL/36 蓝岩黑XXL/33件
【耐水洗测试】：耐洗水测试明细（要求齐色、齐号）
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：洗前洗后规格未超标
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：洗后成衣无异常
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
1.领形不圆顺 前领起皱 起“猫须”
2.冚袖口扭不平服
3.上袖容位不均
4.线头
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：无异常
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 代克荣 | 查验时间 | 2026-01-08 | 工厂负责人 |  | 冯正莲
【整改结果】
尾期复核品质情况
检验部门 |  |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人

## 验货尺寸表 （中期）
QC规格测量表
款号 | TAJJAO81549 |  | 品名 | 短袖T恤 |  |  |  | 生产工厂 | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | S | M | L | XL | XXL | XXXL
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 195/112B | 云层蓝 | 蓝岩黑 | 云层蓝 | 蓝岩黑 | 蓝岩黑 | 云层蓝
后中长 | 64.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | -0.5/-0.5 | -/-0.5 | -0.5/- | -0.5/- | -0.5/- | -0.5/-
胸围 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | +2/+2 | +1/+2 | +2/+2 | +2/+2 | +2/+2 | +2/+1
下摆 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 121 | 128 | +1/- | -/- | +1/- | -/- | -/- | +1/+1
肩宽 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | -0.5/-0.5 | -/- | -/- | -/- | -/- | -1/-1
肩点袖长 | 19.7 | 20.3 | 21.5 | 22.7 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | +0.5/- | -/+0.5 | +0.5/+0.5 | +0.8/+0.6 | +0.5/+0.5 | +0.5/+0.5
袖肥 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.85 | 22.8 | +0.6/+0.6 | +0.5/- | -0.5/+0.5 | +0.6/+0.5 | -/+0.5 | +0.5/+0.5
袖口松量 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.4 | 20 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
领宽 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.4 | 22 | -/- | -/- | -/- | -0.4/-0.5 | -/-0.4 | -/-
领深 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.65 | 11.9 | -/- | -/- | -0.5/- | -/- | -/- | -/-
领高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[8 empty] | 验货时间：1-8 |  | 跟单QC:代克荣 |  |  | 工厂负责人：冯正莲

## 验货尺寸表 （中期洗水）
QC规格测量表
款号 | TAJJAO81549 |  | 品名 | 短袖T恤 |  |  |  | 生产工厂 | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |  | L云层蓝 | XL蓝颜黑
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 195/112B |  | 洗前/洗后 | 洗前/洗后
后中长 | 64.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 |  | -/- | -/-
胸围 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 |  | +1/+1 | +1/-
下摆 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 121 | 128 |  | +1/+1 | +1/-
肩宽 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 50.7 |  | +0.3/- | -/+0.3
肩点袖长 | 19.7 | 20.3 | 21.5 | 22.7 | 23.9 | 24.5 | 25.1 |  | +0.5/+0.5 | -/-
袖肥 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.85 | 22.8 |  | +0.5/+0.5 | +0.5/+0.5
袖口松量 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.4 | 20 |  | -/- | -/-
领宽 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.4 | 22 |  | -0.5/-0.5 | -/-
领深 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.65 | 11.9 |  | -/- | -/-
领高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  | -/- | -/-
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[8 empty] | 验货时间：1-8 |  | 跟单QC:代克荣 | 工厂负责人：冯正莲

## 尾期1
QC出货报告书
订单类别 | 期货订单 |  | 款号 | TAJJAO81549 | 产品名称 | 男式短袖T恤 |  | 生产工厂 | 中山新诚服饰有限公司
订单数量 | 50213 |  | 合同日期 | 2026-2-22/28、3-8/3-27 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 4 | 6 | 交货形式 | 直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 一次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 315 |  | 入仓数量 |  | 12000 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD25041400017
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善 | 无异常
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
备注： | 无异常
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
黑色-G01X 36件 松山绿-DJ1X 36件 蓝岩黑-G93X 36件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明： | 无异常
【问题点描述】
1.油污
2.线头
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 检验合格无返修
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 郭春花 | 查验时间 | 2026-02-04 | 工厂负责人 |  | 冯正莲

## 尾期2 (hidden)
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | TAJJAN81054 | 产品名称 | 男式短袖T恤 |  | 生产工厂 | 制作工厂
订单数量 | 11684 |  | 合同日期 | 2025-03-05 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 4 | 6 | 交货形式 | 非直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 二次 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 315 |  | 入仓数量 |  | 11684 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD24112100028
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善 | 无异常
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
备注： | 无异常
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
岩梯绿DH6X S#13件 M#13件,L#13件,XL#14件,XXL#13件,XXXL13件
山影灰G88X S#13件 M#13件,L#13件,XL#14件,XXL#13件,XXXL13件
黑色G01X S#13件 M#13件,L#13件,XL#14件,XXL#13件,XXXL13件
藏蓝C03X S#13件 M#13件,L#13件,XL#13件,XXL#13件,XXXL13件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明： | 无异常
【问题点描述】
1.下摆压胶起褶
2.下摆压胶有亮印
3.领型不圆顺
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 返修已修复，抽验未超标。
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 姓名 | 查验时间 | 2025-03-08 | 工厂负责人 |  | 姓名

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAJJAO81549 |  | 品名 | 短袖T恤 |  |  |  | 生产工厂 | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | S | M | L | XL | XXL | XXXL
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 195/112B | 松山绿 | 黑色 | 蓝岩黑 | 松山绿 | 黑色 | 蓝岩黑
后中长 | 64.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | -/-05 | -0.5/-0.5 | -/- | -0.5/- | +0.5/- | -/-
胸围 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | +2/+2 | +1/+1 | +1/+2 | +1/+2 | +1/+1 | +2/+1
下摆 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 121 | 128 | +1/+1 | +1/- | +1/+1 | +1/- | +1/+1 | +1/-
肩宽 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | +0.5/- | +0.5/- | -0.5/- | -/- | -/- | -1/-1
肩点袖长 | 19.7 | 20.3 | 21.5 | 22.7 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | +0.5/- | -/+0.5 | -/+0.5 | +0.6/+0.5 | +0.8/+0.5 | +0.6/+0.3
袖肥 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.85 | 22.8 | +0.3/+0.5 | +0.3/- | +0.3/+0.5 | +0.3/+0.5 | +0.3/+0.3 | +0.3/+0.3
袖口松量 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.4 | 20 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
领宽 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.4 | 22 | -/- | -0.3/- | -/- | -/-0.4 | -/- | -/-
领深 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.65 | 11.9 | -0.2/- | -/- | -0.3/- | -/- | -0.2/- | -/-
领高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[8 empty] | 验货时间：2-4 |  | 跟单QC:代克荣 |  |  | 工厂负责人：冯正莲

## 尾期 2
QC出货报告书
订单类别 | 期货订单 |  | 款号 | TAJJAO81549 | 产品名称 | 男式短袖T恤 |  | 生产工厂 | 中山新诚服饰有限公司
订单数量 | 50213 |  | 合同日期 | 2026-2-22/28、3-8/3-27 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 4 | 6 | 交货形式 | 直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 2 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 315件 |  | 入仓数量 |  | 17602 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD25041400017
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善 | 无异常
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
备注： | 无异常
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
黑色-G01X齐码 78件 松山绿-DJ1X齐码 78件 蓝岩黑-G93X齐码 78件 云层蓝齐码78件
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明： | 无异常
【问题点描述】
1.线头
2.脏污
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 检验合格无返修
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 郭春花 | 查验时间 | 2026-02-26 | 工厂负责人 |  | 冯正莲

## 验货尺寸表 (2)
QC规格测量表
款号 | TAJJAO81549 |  | 品名 | 短袖T恤 |  |  |  | 生产工厂 | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [6 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL | S | M | L | XL | XXL | XXXL
| 165/88B | 170/92B | 175/96B | 180/100B | 185/104B | 190/108B | 195/112B | 云层蓝 | 松山绿 | 黑色 | 蓝颜黑 | 黑色 | 松山绿
后中长 | 64.5 | 65.5 | 67.5 | 69.5 | 71.5 | 72.5 | 73.5 | -/+0.5 | +0.5/- | -0.5/- | -0.5/-0.5 | +0.5/+0.5 | -0.5/-0.5
胸围 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 122 | 128 | +1/+2 | +2/+2 | +1/+1 | +1/+1 | +1/+2 | +2/+2
下摆 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 121 | 128 | +1/+1 | +0.5/+2 | +1/+2 | +2/+1 | +1/- | +1/+1
肩宽 | 43.1 | 44.3 | 45.5 | 46.7 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | +0.5/- | +0.5/- | -0.5/- | -/- | -/- | -1/-1
肩点袖长 | 19.7 | 20.3 | 21.5 | 22.7 | 23.9 | 24.5 | 25.1 | +1/- | +1/+1 | +1/- | +2/+1 | +1/+1 | +2/+2
袖肥 | 18.1 | 18.8 | 19.5 | 20.2 | 20.9 | 21.85 | 22.8 | +0.3/+0.3 | +0.5/- | -/+0.3 | +0.5/+0.5 | +0.5/+0.3 | +0.3/-
袖口松量 | 17.2 | 17.6 | 18 | 18.4 | 18.8 | 19.4 | 20 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
领宽 | 19.2 | 19.6 | 20 | 20.4 | 20.8 | 21.4 | 22 | +0.2/- | -0.3/- | -/- | -/-0.4 | -/- | +0.2/-
领深 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.65 | 11.9 | -0.2/- | +0.3/+0.2 | -0.3/- | -/- | +0.2/- | +0.2/+0.2
领高 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | -/- | -/- | -/- | -/- | -/- | -/-
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[8 empty] | 验货时间：2-26 |  | 跟单QC:代克荣 |  |  | 工厂负责人：冯正莲

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 2510240595 | 26B041 | 云层蓝CJ7X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | YES
2 | 250917062 | 26B041 | 云层蓝CJ7X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |  | YES
3 | 251028001 | 26B041 | 松山绿DJ1X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | YES
4 | 251030040 | 26B041 | 松山绿DJ1X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | YES
5 | 251016049 | 26B041 | 松山绿DJ1X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |  | YES
6 | 251004093 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | YES
7 | 251004096 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | YES
8 | 251004094 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YES
9 | 251004092 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | YES
10 | 250917063 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |  | YES
11 | 251004095 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |  | YES
12 | 251016050 | 26B041 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | YES
13 | 251024054 | 26B041 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | YES
14 | 251024055 | 26B041 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | YES
15 | 251024057 | 26B041 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | 新诚 | 合格 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |  | YES
制表时间：11-2 | [8 empty] | 测试人签名：兰吉贵
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 |  | 2510240595 | 26B041 | 云层蓝CJ7X | TAJJAO81549 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 径向：+2纬向+2.5 | YES | YES
2 |  | 250917062 | 26B041 | 云层蓝CJ7X | TAJJAO81549 | 1.5 | 0.5 | 2 | 0 | 径向：- 3.5纬向+0.5 | YES | YES
3 |  | 251028001 | 26B041 | 松山绿DJ1X | TAJJAO81549 | 0.5 | 1.5 | 2 | 2 | 径向：+2.5纬向+3.5 | YES | YES
4 |  | 251030040 | 26B041 | 松山绿DJ1X | TAJJAO81549 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 径向：+2纬向+2.5 | YES | YES
5 |  | 251016049 | 26B041 | 松山绿DJ1X | TAJJAO81549 | 0 | 1 | 0 | 1 | 径向：0纬向+2 | YES | YES
6 |  | 251004093 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 径向：+2纬向+2 | YES | YES
7 |  | 251004096 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 径向：+0.5纬向+1.5 | YES | YES
8 |  | 251004094 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 径向：+0.5纬向+0.5 | YES | YES
9 |  | 251004092 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 径向：+0.5纬向+0.5 | YES | YES
10 |  | 250917063 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 径向：0纬向+0.5 | YES | YES
11 |  | 251004095 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 径向：+2纬向+2 | YES | YES
12 |  | 251016050 | 26B041 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | 0 | -1.5 | -1 | -0.5 | 径向：- 1纬向-2 | YES | YES
13 |  | 251024054 | 26B041 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 径向：+0.5纬向+0.5 | YES | YES
14 |  | 251024055 | 26B041 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 径向：0纬向+0.5 | YES | YES
15 |  | 251024057 | 26B041 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 径向：+2纬向+2 | YES | YES
制表时间：11-6 | [6 empty] | 测试人签名：兰吉贵
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次 | 无拼色情况没做,深色已做浸泡测试无异常。
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
制表时间： | [8 empty] | 测试人签名：XXX
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
无压胶工艺
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
1 | 锦湾实业有限公司 | BB00019 | 云层蓝CJ7X | TAJJAO81549 | -1 | -0.8 | 1.8 | YES
1 | 锦湾实业有限公司 | BB00019 | 松山绿DJ1X | TAJJAO81549 | -0.5 | -1 | 1.5 | YES
1 | 锦湾实业有限公司 | BB00019 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | -1 | -1 | 2 | YES
1 | 锦湾实业有限公司 | BB00019 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | -0.5 | -1 | 1.5 | YES
制表时间：11-7 |  |  |  |  | 测试人签名：徐中磊
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测1次 | 新诚 | 2510240595 | 26B041 | 云层蓝CJ7X | TAJJAO81549 | 前胸 | 厚板胶浆 |  |  | 合格 | YES
洗测2次 | 新诚 | 251028001 | 26B041 | 松山绿DJ1X | TAJJAO81549 | 前胸 | 厚板胶浆 |  |  | 合格 | YES
洗测1次 | 新诚 | 251016050 | 26B041 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | 前胸 | 厚板胶浆
洗测2次 | 新诚 | 251004094 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 前胸 | 厚板胶浆 |  |  | 合格 | YES
洗测3次 | 新诚 | 2510240595 | 26B041 | 云层蓝CJ7X | TAJJAO81549 | 后幅 | 烫唛/印花 |  |  | 合格 | YES
洗测4次 | 新诚 | 251028001 | 26B041 | 松山绿DJ1X | TAJJAO81549 | 后幅 | 烫唛/印花 |  |  | 合格 | YES
洗测3次 | 新诚 | 251016050 | 26B041 | 蓝岩黑G93X | TAJJAO81549 | 后幅 | 烫唛/印花
洗测4次 | 新诚 | 251004094 | 26B041 | 黑色G01X | TAJJAO81549 | 后幅 | 烫唛/印花 |  |  | 合格 | YES
制表时间：11-10 | [6 empty] | 测试人签名：曾洁红/李天强
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。