## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及面辅料货期进度。
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集（开季提交排产计划）
5 | 开裁前召开产前会议现场远程都可以，并做好产前会记录，
6 | 工厂业务每周四下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（每款完成6个表格测试）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
初期验货工作资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右，寄任意色，任意码3件给我司QC做洗测复核初期产品质判定（熨烫平整），我司留底一件首件。
2 | 工厂质量负责人出具初期验货报告（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）及（1-6测试表）
中期验货工作资料及条件：
1 | 生产线下机50%，包装完成20%时段，要寄给我司QC齐色岔开码各2件大货，进行中期洗测品质判定。完成后退回样衣。
2 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合。
3 | 工厂质量负责人中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
尾期验货工作资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%，工厂质量负责人按AQ2.5的抽验标准检验大货品质，未超标可按要求出具验货报告及验货资料给我司QC，以便我司QC给出具系统出货报告。
2 | 工厂质量负责人，尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
3 | 在我司OA上发起尾期验货申请：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货验货地点。

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 探路者 |  | 合同签订方 |  | 青岛华和店集有限公司 |  | 生产工厂 | 青岛华和店集有限公司
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | QAUUAO83506 |  | 合同交期 |  | 2026-01-03 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 儿童卫衣 |  | 上线日 |  | 2025-12-16 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 2 | 6 | 缝制预计完成日 |  | 2025-12-27 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 1180 |  | 包装预计完成日 |  | 2025-12-29 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： |  |  | 预计发货时间 |  | 2026-01-02 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |  |  |  | 未裁齐原因
美拉蓝 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
浅花灰 | OK | OK | OK | OK | OK | OK
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
美拉蓝/20件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
1.插袖左右不对称。
2.上袖口对缝不齐。
3.滚领明线不匀。
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 | 孙晓丽 | 查验时间 | 2025-12-25 | 工厂负责人 |  | 刘娜娜

## 验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | QAUUAO83506 |  | 产品代码： | 儿童卫衣 |  |  | 生产工厂 | 华和店集针织有限公司
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 130
| 120/60 | 130/64 | 140/68 | 150/72 | 160/80 | 170/88 | 美拉蓝
后中长 | 43.5 | 47.5 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 63.5 | 0/-0.5
胸围 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 0/0
摆围 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 0/0
后中袖长 | 57.6 | 62.1 | 66.6 | 71.1 | 75.6 | 80.1 | 0/+0.5
袖肥 | 15.2 | 16 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 0/0
袖口 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 0/0
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：12/25 |  | 跟单QC:郑伟 | 工厂负责人： | 刘娜娜

## 水洗尺寸表
QC规格测量表
款号 | QAUUAO83506 |  | 产品代码： | 儿童卫衣 |  |  | 生产工厂
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120/60 | 130/64 | 140/68 | 150/72 | 160/80 | 170/88 | （洗前浅花灰/130） | （洗后） | （洗前美拉蓝/130） | （洗后）
后中长 | 43.5 | 47.5 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 63.5 | 0 | -0.5 | -0.5 | -0.5
胸围 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | -1 | -1 | -1 | -1
摆围 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | -1 | -1 | 0 | 0
后中袖长 | 57.6 | 62.1 | 66.6 | 71.1 | 75.6 | 80.1 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
袖肥 | 15.2 | 16 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0
袖口 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0
备注：
1. 初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
2.中期验货需要齐色码洗水测试，并填写洗水前后尺寸 | [6 empty] | 验货时间：12/25 |  | 跟单QC:郑伟 |  | 工厂负责人：刘娜娜
3.尾期验货按单量，5000件一下的齐色错码各测量3件。

## 尾期1
QC出货报告书
订单类别 | 探路者 |  | 款号 | QAUUAO83506 | 产品名称 | 儿童卫衣 |  | 生产工厂 | 青岛华和店集有限公司
订单数量 | 1180 |  | 合同日期 | 2026-01-03 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 2 | 6 | 交货形式 | 直发 |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 俄罗斯S | 天津库 | 俄罗斯K | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 80 |  | 入仓数量 |  | 1177 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD25111800013
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：100%
②检验明细：
美拉蓝:120码4件 第2箱 130码5件 第5箱 140码6件 第7箱 150码7件 第40箱 160码6件 第44箱 170码5件 第46箱
浅花灰:120码5件 第12箱 130码7件 第14箱 140码9件 第20箱 150码10件 第25箱 160码9件 第32箱 170码7件 第39箱
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明：
【问题点描述】
1.压领条露毛茬1件。
2.油污1件。
3.领罗文不匀1件。
4.上袖口缝不齐1件。
【检验结果】
合格：（正常接收） |  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注： | 请按照以上提出的问题点改正
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 孙晓丽 | 查验时间 | 2026-01-02 | 工厂负责人 |  | 刘娜娜

## 验货尺寸表1
QC规格测量表
款号 | QAUUAO83506 |  | 产品代码： | 儿童卫衣 |  |  | 生产工厂 | 华和店集针织有限公司
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170
| 120/60 | 130/64 | 140/68 | 150/72 | 160/80 | 170/88 | 120/60 | 130/64 | 140/68 | 150/72 | 160/80 | 170/88
后中长 | 43.5 | 47.5 | 51.5 | 55.5 | 59.5 | 63.5 | 0/0 | +0.5/0 | 0/0 | 0/0 | +0.5/+0.5 | 0/0
胸围 | 82 | 86 | 90 | 96 | 102 | 108 | 0/0 | 0/0 | +1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0
摆围 | 70 | 74 | 78 | 84 | 90 | 96 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +0.5/+0.5 | 0/0 | 0/0
后中袖长 | 57.6 | 62.1 | 66.6 | 71.1 | 75.6 | 80.1 | +0.4/+0.4 | -0.1/-0.1 | 0/0 | +0.4/0 | 0/0 | -0.1/+0.4
袖肥 | 15.2 | 16 | 16.8 | 18 | 19.2 | 20.4 | 0/0 | 0/0 | +0.2/+0.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0
袖口 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 9.9 | +0.2/+0.2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | +0.1/+0.1
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：1/2 |  | 跟单QC:郑伟 |  | 工厂负责人： | 刘娜娜

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 脏污 | 接头 | 色点 | 横道 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | 0792 | FK08710 | 浅花灰 | QAUUAO83506 |  | 有 |  | 1 |  |  |  |  | 1 | YES
2 | 0238 | FK08710 | 美拉蓝 | QAUUAO83506 |  | 有 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | YES
3 | 0239 | FK08710 | 青黛蓝 | QAUUAO83506 |  | 有 |  |  | 1 |  |  |  | 1 | YES
制表时间：2025/12/25 | [8 empty] | 测试人签名：于秀伟
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 |  | 0792 | FK08710 | 浅花灰 | QAUUAO83506 | 0.5% | 0.3% | 2.8% | 1.8% |  | 无 | YES
2 |  | 0238 | FK08710 | 美拉蓝 | QAUUAO83506 | 0.5% | 0% | 2.5% | 0.8% |  | 无 | YES
3 |  | 0239 | FK08710 | 青黛蓝 | QAUUAO83506 | 1.3% | 0.3% | 3% | 0.8% |  | 无 | YES
制表时间：2025/12/25 | [6 empty] | 测试人签名：于秀伟
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测3次 |  | 0238 | FK08710 | 美拉蓝 | QAUUAO83506 | FK08710 | 后片 | [13 empty] | OK | YES
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测3次
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测3次
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
制表时间：12/25 | [8 empty] | 测试人签名:于秀伟
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
YES
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
YES
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
YES
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测5次 |  | 0792 | FK08710 | 浅花灰 | QAUUAO83506 | 前胸 | 自印 |  |  |  | YES
洗测5次 |  | 0238 | FK08710 | 美拉蓝 | QAUUAO83506 | 前胸 | 自印 |  |  |  | YES
制表时间：2025/12/25 | [6 empty] | 测试人签名：于秀伟
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
1 | 锦湾 | BB00019 | 黑色 | QAUUAO83506 | 4.5% | 4.8% |  | YES
2 | 锦湾 | BB00019 | 阳光橙 | QAUUAO83506 | 1% | 1.3% |  | YES
2025-12-25 |  |  |  |  | 测试人签名：于秀伟
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。