## 工作内容
生产工厂前期资料准备：
1 | 下单明细及货期进度
2 | 收集工艺资料
3 | 产前样衣分析
4 | 工厂排产计划收集
5 | 开裁前召开产前会议并拍照
6 | 工厂业务每周3下班前提交（每周生产进度表)
7 | 面料辅料到厂7个工作日内完成抽检记录（6个表格）；检验结果回执给材料商、探路者质量负责人（QC）
首期验货资料及条件：
1 | 生产线出成品10件左右
2 | 业务员提前3个工作日发OA验货申请
3 | 查看面料辅料的验货记录，按款核对清楚并提交给探路者质量负责人（QC）（Excel格式）（1-6测试表）
4 | 跟踪面料辅料到厂7个工作日内验货过程
5 | 提交实物检验图片和视频
6 | 工厂检验员拍照首期验货过程及生产线情况，（洗标主标，问题点
7 | 寄3-5件给QC洗测（熨烫平整），我司留底一件首件，并发OA说明
8 | 工厂首件验货填写（首期验货报告）+洗水前后规格表（Excel格式）
9 | OA申请首期：格式写明上线时间、已出成品件数、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
中期验货资料及条件：
1 | 生产线下50%，包装20%
2 | 业务员提前3个工作日发OA中期验货申请
3 | 提交并核对面料第3方检测报告内各项功能信息与洗标及吊牌是否吻合
4 | 齐色错码各号型2件给我司QC洗测，并发QA说明
5 | 工厂检验员拍照和拍视频中期验货过程及生产线情况（纸箱，未拆袋产品，洗标主标，合格证，问题产品
6 | 工厂中期验货填写(中期验货报告)+测量成衣洗水前后尺寸表（Excel格式）
7 | OA申请中期：格式写明已出成品件数、已包装数量、寄评定样衣明细、收件人、快递单号。
尾期验货资料及条件：
1 | 全部下机，包装95%
2 | 业务员提前5个工作日发OA尾期验货申请
3 | 提交并核对面料和成衣第3方检测报告各项功能及吊牌信息是否吻合
4 | 工厂验货过程视频和拍照片（纸箱，未拆袋的产品，合格证及功能吊牌+各色组洗标主标，问题产品，称重照片。
5 | 工厂尾期验货填写（尾期验货报告）+齐色错码各3件以上规格测量尺寸表（Excel格式）
6 | 按公司要求按出货量比例抽验，并记录抽箱号及问题产品和数量
7 | OA申请尾期：格式写明已包装完成款式、数量、自验货时间（直发款约验货时间）、出货箱单。
注：适用于自主管理类工厂

## AQL2.5验货
探路者尾期验货抽验标准
|  | AQL1.0 |  | AQL2.5 |  | AQL4.0
整批数量 | 抽验数量 | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re
≤90 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2
91-150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
151-280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
281-500 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
501-1200 | 80 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1201-3200 | 125 | 3 | 4 | 7 | 8 | 10 | 11
3201-10000 | 200 | 5 | 6 | 10 | 11 | 14 | 15
10001-35000 | 315 | 7 | 8 | 14 | 15 | 21 | 22
注：探路者验货按照AQL2.5验货标准实行

## 首期
TOREAD-首件（首批）检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 大连信和服装有限公司 |  | 生产工厂 | 大连信和
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAZZAO82230 |  | 合同交期 |  | 2026-02-28 |  | 产前确认样 |  | 有 | 无
品名 | 女士皮肤衣套装 |  | 上线日 |  | 2026-01-05 |  | 原辅材料卡 |  | 有 | 无
色/号型数 | 3 | 6 | 缝制预计完成日 |  | 2026-02-12 |  | 大货面料确认样 |  | 有 | 无
订单数量 | 5281 |  | 包装预计完成日 |  | 2026-02-28 |  | 印花、刺绣确认样 |  | 有 | 无
采购凭证编号： | CGDD25110300005 |  | 预计发货时间 |  | 2026-03-01 |  | 洗唛、合格证指示资料 |  | 有 | 无
确认资料缺失内容说明：
【工艺确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 | 无此工艺 | 洗水唛 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 胶膜工艺 | 正 | 误 | 无此工艺 | 合格证 | 正 | 误
制作工艺 | 正 | 误 |  | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 缝纫用线 | 正 | 误
补充事项：无异常
【面料品质确认】
物性检测 | OK | NG |  | 面料颜色 | OK | NG |  | 互染测试 | OK | NG
外观查验 | OK | NG |  | 面料缸差 | OK | NG |  | 水洗缩率 | OK | NG
问题描述：有边中差4.5级，就近排版避裁，无异常。
【裁剪完成情况】
①裁剪完成比例（%）：
号型 颜色 | XS150/80B | S155/84B | M160/88B | L165/92B | XL170/96B | XXL175/100B |  |  |  | 未裁齐原因
灰冰蓝CM6X | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  | 陆续裁剪中
地茶色FA8X | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  | 陆续裁剪中
微光绿渐变印花K621 | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% |  |  |  | 陆续裁剪中
【成品检查明细】★颜色、数量需要写清楚
灰冰蓝 L码5件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无 | 备注：规格无异常
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明（包括成品及半成品检查）
产前样提出的问题在大货中已经调整
1.拉链吃聚不平
2.帽口衬布缺量不平
3.前拼接左右不等高
4.合缝吃聚 明线打绺
5.兜布紧，面松不平服
6前后拼接处左右不等长
7.套结距离下摆预留0.2，不要打到底
8.下摆 帽口打绺
9.注意针眼，脏污
以上问题请及时改正。
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：洗后无异常
【重大改善说明及整改复核时间】
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人
【整改结果】
检验部门 |  |  | 检验担当 | 关俊华 | 复核时间 | 026/1/8 | 工厂负责人 |  | 高玉玲

## 上衣验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAZZAO82230 |  | 品名 | 女士皮肤衣套装（上衣） |  |  | 生产工厂 | 大连信和 |  |  |  |  | 生产工厂 | 大连信和
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS150/80B | S155/84B | M160/88B | L165/92B | XL170/96B | XXL175/100B | S165/88B | M170/92B | L175/96B 洗水前 | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B | S165/88B | M170/92B | L175/96B洗水后 | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B
后中长 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 |  |  | +1 | [5 empty] | +1
前中长 | 51.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 59.5 |  |  | +0.5 | [5 empty] | +0.5
胸围 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 |  |  | -1 | [5 empty] | -1
摆围 | 112 | 116 | 120 | 124 | 129 | 135 |  |  | -1 | [5 empty] | -1
肩宽 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.2 |  |  | -0.5 | [5 empty] | -0.5
肩点袖长 | 61.5 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65.5 |  |  | +1 | [5 empty] | +1
袖肥/2（参考值） | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.9 |  |  | / | [5 empty] | /
袖肘围/2 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.4 |  |  | / | [5 empty] | /
袖口围/2（平量） | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.7 |  |  | / | [5 empty] | /
领围 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54.5 |  |  | / | [5 empty] | /
领高(帽嘴高） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | / | [5 empty] | /
帽高 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 |  |  | / | [5 empty] | /
帽宽 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.75 |  |  | -0.5 | [5 empty] | -0.5
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：2026/3/1 |  | 跟单QC:关俊华 |  | 工厂负责人：高玉玲

## 短裤验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAZZAO82230 |  | 品名 | 女士皮肤衣套装（短裤） |  |  | 生产工厂 | 大连信和 |  |  |  |  | 生产工厂 | 大连信和
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS150/70B | S155/74B | M160/78B | L165/82B | XL170/86B | XXL175/90B | S165/88B | M170/92B | L175/96B洗水前 | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B | S165/88B | M170/92B | L175/96B洗水后 | XL180/100B | XXL185/104B | XXXL190/108B
裤外侧长 | 34.8 | 36.9 | 39 | 41.1 | 43.2 | 45.3 |  |  | / | [5 empty] | /
内裆长 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 |  |  | -0.5 | [5 empty] | -0.5
腰围（平量） | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 87 |  |  | -0.1 | [5 empty] | -0.1
腰围（拉量） | 88 | 92 | 96 | 100 | 10.5 | 111 |  |  | / | [5 empty] | /
臀围 | 102.8 | 106.4 | 110 | 114 | 118 | 122 |  |  | +1.5 | [5 empty] | +1.5
腿围/2 | 33.2 | 34.35 | 35.5 | 36.8 | 38.1 | 39.4 |  |  | / | [5 empty] | /
脚口/2 | 32.2 | 34.35 | 34.5 | 35.8 | 37.1 | 38.4 |  |  | / | [5 empty] | /
前裆长 | 30.7 | 31.4 | 32 | 32.6 | 33.3 | 33.9 |  |  | / | [5 empty] | /
后裆长 | 41.2 | 42.1 | 43 | 44.1 | 45.2 | 46.3 |  |  | / | [5 empty] | /
前插袋 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 |  |  | / | [5 empty] | /
腰头高 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |  |  | / | [5 empty] | /
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：2026/3/1 |  | 跟单QC:关俊华 |  | 工厂负责人：高玉玲

## 中期
TOREAD-QC中期检验报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 合同签订方 |  | 大连信和服装有限公司 |  | 生产工厂 | 大连信和
订单基础信息 |  |  | 生产•出货进度 |  |  |  | 指示•确认资料
款号 | TAZZAO82230 |  | 合同交期 |  | 2026-02-28 |  | 首件检验报告 |  | 有 | 无
品名 | 女士皮肤衣套装 |  | 裁剪完成数量 |  | 80% |  | 首件检验未尽事项 |  | 有 | 无
色/号型数 | 3 | 6 | 缝制完成数量 |  | 50% |  | 首件检验未尽事项内容
订单数量 |  |  | 包装完成数量 |  | 20% |  | 初期提出的问题以改进
采购凭证编号： | CGDD25110300005 |  | 预计发货时间 |  | 2026-03-01
【附属资料确认】
原材料 | 正 | 误 |  | 洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误
辅料使用 | 正 | 误 |  | 合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误
备注：无异常
【检验明细】：检验明细（要求齐色、齐号至少10件检查）
灰冰蓝 微光绿 地茶色齐色齐码各5件
【规格确认】
①规格测量明细以插入附件形式列明，并注明洗前洗后规格
②规格异常情况 |  | 有 | 无
说明：洗前洗后规格未超标
灰冰蓝 微光绿 地茶色齐色齐码各3件
【耐洗水确认】
粘衬 | OK | NG | 无此工艺 | 胶膜 | OK | NG | 无此工艺 | 扭曲 | OK | NG
印、绣花 | OK | NG | 无此工艺 | 压胶水压 | OK | NG | 无此工艺 | 水洗缩率 | OK | NG
补充事项：洗后成衣无异常
【问题点与指导项目】 ★的问题应添加照片说明
1.袖笼拼接处吃聚严重
2. 帽口明线打绺
3.拉链起浪
4.整熨不平
5脏污
以上问题请及时改正。
【整改的严重缺陷及整改复核时间】
备注：
检验部门 | 服装品控部 |  | 检验担当 |  | 查验时间 |  | 工厂负责人
【整改结果】
检验部门 |  |  | 检验担当 | 关俊华 | 查验时间 | 2026-01-22 | 工厂负责人 |  | 高玉玲

## 上衣验货尺寸表（中期）
QC规格测量表
款号 | TAZZAO82230 |  | 品名 | 女士皮肤衣套装（上衣） |  |  | 生产工厂 | 大连信和 |  |  |  |  | 生产工厂 | 大连信和
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS150/80B | S155/84B | M160/88B | L165/92B | XL170/96B | XXL175/100B | S165/88B洗水前 | M170/92B洗水前 | L175/96B洗水前 | XL180/100B洗水前 | XXL185/104B洗水前 | XXXL190/108B洗水前 | S165/88B洗水前 | M170/92B洗水前 | L175/96B洗水前 | XL180/100B洗水前 | XXL185/104B洗水前 | XXXL190/108B洗水前
后中长 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | +1 | +0.5 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0.5 | / | / | +0.5 | +0.5
前中长 | 51.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 59.5 | / | / | / | -0.5 | -1 | -1 | / | / | / | -0.5 | -1 | -1
胸围 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | +1 | +1 | +0.5 | +1 | +0.5 | +1 | +1 | / | +0.5 | / | +0.5 | /
摆围 | 112 | 116 | 120 | 124 | 129 | 135 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
肩宽 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.2 | -1 | +1 | / | / | +1 | -1 | / | / | / | / | +1 | -1
肩点袖长 | 61.5 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
袖肥/2（参考值） | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.9 | +0.5 | / | +0.5 | +1 | / | +1 | +0.5 | / | / | / | / | +1
袖肘围/2 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
袖口围/2（平量） | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
领围 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
领高(帽嘴高） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
帽高 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
帽宽 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.75 | / | -0.5 | / | / | -0.5 | -0.5 | / | -0.5 | -0.5 | / | -0.5 | /
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：2026/2/22 |  | 跟单QC:关俊华 |  | 工厂负责人：高玉玲

## 短裤验货尺寸表 （中期）
QC规格测量表
款号 | TAZZAO82230 |  | 品名 | 女士皮肤衣套装（短裤） |  |  | 生产工厂 | 大连信和 |  |  |  |  | 生产工厂 | 大连信和
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS150/70B | S155/74B | M160/78B | L165/82B | XL170/86B | XXL175/90B | S165/88B洗水前 | M170/92B洗水前 | L175/96B洗水前 | XL180/100B洗水前 | XXL185/104B洗水前 | XXXL190/108B洗水前 | S165/88B洗水后 | M170/92B洗水后 | L175/96B洗水后 | XL180/100B洗水前 | XXL185/104B洗水后 | XXXL190/108B洗水后
裤外侧长 | 34.8 | 36.9 | 39 | 41.1 | 43.2 | 45.3 | / | / | +1 | / | +1 | / | / | / | +1 | / | +1 | /
内裆长 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
腰围（平量） | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 87 | -1 | / | -0.5 | -1 | -0.1 | -0 | -1 | / | -0.5 | -1 | -0.1 | -0
腰围（拉量） | 88 | 92 | 96 | 100 | 10.5 | 111 | / | / | / | / | / | -0.5 | / | / | / | / | / | -0.5
臀围 | 102.8 | 106.4 | 110 | 114 | 118 | 122 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5
腿围/2 | 33.2 | 34.35 | 35.5 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | / | -0.5 | / | -0.5 | -0.5 | / | / | -0.5 | / | -0.5 | -0.5 | /
脚口/2 | 32.2 | 34.35 | 34.5 | 35.8 | 37.1 | 38.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
前裆长 | 30.7 | 31.4 | 32 | 32.6 | 33.3 | 33.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
后裆长 | 41.2 | 42.1 | 43 | 44.1 | 45.2 | 46.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
前插袋 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
腰头高 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间；2026/2/22 |  | 跟单QC:关俊华 |  | 工厂负责人：高玉玲

## 尾期1
QC出货报告书
订单类别 | 成人期货 |  | 款号 | TAZZAO82230 | 产品名称 | 女士皮肤衣套装 |  | 生产工厂 | 大连信和
订单数量 | 5281 |  | 合同日期 | 2026-02-28 |  |  | 检验资料确认
色/号型数 | 3 | 6 | 交货形式 |  |  |  | 面料第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货次数 | 1 |  | 非直发 | 苏州库 | 天津库 | 直发 | 成品第三方合格报告 |  | 有 | 无
验货数量 | 200 |  | 入仓数量 |  | 4313 |  | 中期检验报告 |  | 有 | 无
检验方式 | 全检 | 抽检 | 免检 | 复检 | 再复检 | 采购凭证编号：CGDD25110300005
中期检验重大改善项目 |  | 有 | 无 | 改善结果 | 已改善 | 无异常
全色耐洗水测试 |  | 有 | 无 | 洗后结果 | 无异常 | 洗水前后缩量正常
【附属资料确认】
洗水唛 | 正 | 误 |  | 印、绣花 | 正 | 误 |  | 装箱数量 | 正 | 误
合格证 | 正 | 误 |  | 缝纫用线 | 正 | 误 |  | 箱唛表示 | 正 | 误
吊牌 | 正 | 误 |  | 包装方式 | 正 | 误 |  | 纸箱规格 | 正 | 误
备注： | 无异常
【检验时成品完成情况及检验明细】
①成品完成比例（%）：95%
②检验明细：
地茶色；20.31.41.50.66
灰冰蓝；52.64.67.72.82
微光绿；3.16.18.62.63
②规格异常情况 |  | 有 | 无
情况说明： | 无异常
【问题点描述】
中期提出的问题以改进，尾期返修已修复
脏污2件
线头2件
打折1件
【检验结果】
|  |  | 不合格： |  | ①返工翻修 |  | ②让步接受 |  | ③拒绝接收
备注：
检验部门 | 服装QC部门 |  | 检验人 | 关俊华 | 查验时间 | 2026-03-01 | 工厂负责人 |  | 高玉玲

## 上衣验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAZZAO82230 |  | 品名 | 女士皮肤衣套装（上衣） |  |  | 生产工厂 | 大连信和 |  |  |  |  | 生产工厂 | 大连信和
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS150/80B | S155/84B | M160/88B | L165/92B | XL170/96B | XXL175/100B | S165/88B洗水前 | M170/92B洗水前 | L175/96B洗水前 | XL180/100B洗水前 | XXL185/104B洗水前 | XXXL190/108B洗水前 | S165/88B洗水前 | M170/92B洗水前 | L175/96B洗水前 | XL180/100B洗水前 | XXL185/104B洗水前 | XXXL190/108B洗水前
后中长 | 51 | 52 | 54 | 56 | 58 | 59 | +1 | +0.5 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +0.5 | / | / | +0.5 | +0.5
前中长 | 51.5 | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | 59.5 | / | / | / | -0.5 | -1 | -1 | / | / | / | -0.5 | -1 | -1
胸围 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 134 | +1 | +1 | +0.5 | +1 | +0.5 | +1 | +1 | / | +0.5 | / | +0.5 | /
摆围 | 112 | 116 | 120 | 124 | 129 | 135 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
肩宽 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43.2 | -1 | +1 | / | / | +1 | -1 | / | / | / | / | +1 | -1
肩点袖长 | 61.5 | 62 | 63 | 64 | 65 | 65.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
袖肥/2（参考值） | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.9 | +0.5 | / | +0.5 | +1 | / | +1 | +0.5 | / | / | / | / | +1
袖肘围/2 | 17.6 | 18.3 | 19 | 19.7 | 20.4 | 21.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
袖口围/2（平量） | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.7 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
领围 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
领高(帽嘴高） | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
帽高 | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
帽宽 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.75 | / | -0.5 | / | / | -0.5 | -0.5 | / | -0.5 | -0.5 | / | -0.5 | /
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间： |  | 跟单QC: |  | 工厂负责人：

## 短裤验货尺寸表
QC规格测量表
款号 | TAZZAO82230 |  | 品名 | 女士皮肤衣套装（短裤） |  |  | 生产工厂 | 大连信和 |  |  |  |  | 生产工厂 | 大连信和
部位名称 | 指示规格 FINAL SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC | [5 empty] | 样品规格 SAMPLE SPEC
| XS150/70B | S155/74B | M160/78B | L165/82B | XL170/86B | XXL175/90B | S165/88B洗水前 | M170/92B洗水前 | L175/96B洗水前 | XL180/100B洗水前 | XXL185/104B洗水前 | XXXL190/108B洗水前 | S165/88B洗水后 | M170/92B洗水后 | L175/96B洗水后 | XL180/100B洗水前 | XXL185/104B洗水后 | XXXL190/108B洗水后
裤外侧长 | 34.8 | 36.9 | 39 | 41.1 | 43.2 | 45.3 | / | / | +1 | / | +1 | / | / | / | +1 | / | +1 | /
内裆长 | 8 | 9.5 | 11 | 12.5 | 14 | 15.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5
腰围（平量） | 64 | 68 | 72 | 76 | 81 | 87 | -1 | / | -0.5 | -1 | -0.1 | -0 | -1 | / | -0.5 | -1 | -0.1 | -0
腰围（拉量） | 88 | 92 | 96 | 100 | 10.5 | 111 | / | / | / | / | / | -0.5 | / | / | / | / | / | -0.5
臀围 | 102.8 | 106.4 | 110 | 114 | 118 | 122 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5 | +1.5
腿围/2 | 33.2 | 34.35 | 35.5 | 36.8 | 38.1 | 39.4 | / | -0.5 | / | -0.5 | -0.5 | / | / | -0.5 | / | -0.5 | -0.5 | /
脚口/2 | 32.2 | 34.35 | 34.5 | 35.8 | 37.1 | 38.4 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
前裆长 | 30.7 | 31.4 | 32 | 32.6 | 33.3 | 33.9 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
后裆长 | 41.2 | 42.1 | 43 | 44.1 | 45.2 | 46.3 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
前插袋 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 16.5 | 16.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
腰头高 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
备注：
初期请洗测2-3件，有问题的另加测量数量。
[7 empty] | 验货时间：2026/3/1 |  | 跟单QC:关俊华 |  | 工厂负责人：高玉玲

## 1.面料验布
TOREAD-面料验布测试报告登记表
序号 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 自检报告 | 匹头条实物样 | 疵点 | 断纱 | 色点 | 色杠 | 折痕 | 合计数量 | 备注
[8 empty] | 数量 | 数量 | 数量 | 数量 | 数量
1 | D250825111 | 20D平纹纬弹尼龙面料 | 26SS灰冰蓝/R373// | TAZZAO82230 | 经纬纺织 | 合格 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | YES
2 | D250825110 | 20D平纹纬弹尼龙面料 | 23FW地茶色/R69// | TAZZAO82230 | 经纬纺织 | 合格 |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | YES
3 | D250825113 | 20D平纹纬弹尼龙面料-冲孔 | 26SS灰冰蓝/R373// | TAZZAO82230 | 经纬纺织 | 合格 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | YES
4 | D250825114 | 20D平纹纬弹尼龙面料-冲孔 | 23FW地茶色/R69// | TAZZAO82230 | 经纬纺织 | 合格 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | YES
5 | TK5077 | 30D直纹平布 | 26SS灰冰蓝/R373// | TAZZAO82230 | 乾丰纺织 | 合格 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | YES
6 | TK5127 | 30D直纹平布 | 23FW地茶色/R69// | TAZZAO82230 | 乾丰纺织 | 合格 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | YES
7 | TK5125 | 30D直纹平布 | 19SS白色/E73// | TAZZAO82230 | 乾丰纺织 | 合格 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | YES
8 | AOP1798 | 涤纶超柔弹力网眼布 | 26SS灰冰蓝/R373// | TAZZAO82230 | 乾丰纺织 | 合格 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | YES
9 | AOP1795 | 涤纶超柔弹力网眼布 | 21SS米色/K08// | TAZZAO82230 | 乾丰纺织 | 合格 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | YES
10 | TOP7527 | 涤纶超柔弹力网眼布 | 19SS白色/E73// | TAZZAO82230 | 乾丰纺织 | 合格 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | YES
11 | 2/3R2 | G21SS507S/G21SS5070数码印花S | 26SS极光像素微光绿印花/4251// | TAZZAO82230 | 高新染整 | 合格 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | YES
12 | PD25090517 | G21SS5077/G21SS5070数码印花+圆点冲孔7 | 26SS极光像素微光绿印花/4251// | TAZZAO82230 | 高新染整 | 合格 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | YES
13 | PD25090305 | G21SS5070/20D尼龙平纹耐久抗紫外 | 21SS米色/K08// | TAZZAO82230 | 高新染整 | 合格 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | YES
制表时间： | [8 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷过验布机。

## 2.面料缩率
TOREAD-面料缩率检测测试报告登记表
序号 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气缩 |  | 水缩 |  | 累计缩率 | 边中差，头尾差，实测结果 | 判定结果是否合格
[6 empty] | 径向百分比 | 纬向百分比 | 径向百分比 | 纬向百分比
1 | 向兴 | D250825111 | FW13260 | 26SS灰冰蓝/R373// | TAZZAO82230 | -2 | -1 | 0 | 0 |  | YES | YES
2 | 向兴 | D250825110 | FW13260 | 23FW地茶色/R69// | TAZZAO82230 | -1.8 | -1 | -0.2 | 0 |  | YES | YES
3 | 向兴 | D250825113 | FW13261 | 26SS灰冰蓝/R373// | TAZZAO82230 | -2 | -1 | 0 | -0.1 |  | YES | YES
4 | 向兴 | D250825114 | FW13261 | 23FW地茶色/R69// | TAZZAO82230 | -2 | -1 | 0 | 0 |  | YES | YES
5 | 乾丰 | TK5077 | FK09390 | 26SS灰冰蓝/R373// | TAZZAO82230 | -1.8 | -1 | -0.2 | 0 |  | YES | YES
6 | 乾丰 | TK5127 | FK09390 | 23FW地茶色/R69// | TAZZAO82230 | -3 | -1 | 0 | -0.2 |  | YES | YES
7 | 乾丰 | TK5125 | FK09390 | 19SS白色/E73// | TAZZAO82230 | -1 | -1 | 0 | 0 |  | YES | YES
8 | 乾丰 | AOP1798 | FK07900 | 26SS灰冰蓝/R373// | TAZZAO82230 | -1 | -1 | -0.2 | 0 |  | YES | YES
9 | 乾丰 | AOP1795 | FK07900 | 21SS米色/K08// | TAZZAO82230 | -3 | -1.2 | -0.3 | 0 |  | YES | YES
10 | 乾丰 | TOP7527 | FK07900 | 19SS白色/E73// | TAZZAO82230 | -2 | -1 | 0 | 0 |  | YES | YES
11 | 台华 | 2/3R2 | FW0888S | 26SS极光像素微光绿印花/4251// | TAZZAO82230 | -1.8 | -1 | -0.2 | 0 |  | YES | YES
12 | 台华 | PD25090517 | FW08867 | 26SS极光像素微光绿印花/4251// | TAZZAO82230 | -2 | -1 | 0 | -0.1 |  | YES | YES
13 | 台华 | PD25090305 | FW08820 | 21SS米色/K08// | TAZZAO82230 | -2 | -1 | 0 | -0.1 |  | YES | YES
制表时间： | [6 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，可每缸抽取1-2卷测试。 2、取布样中间部位测试，测试大小：50cmX50cm。 3、先烫缩后水洗【同一块面料进行两种测试】。（烫缩：110°-120度；洗缩：30°40分钟洗缩） 4、常规面料醒料24小时，弹力面料必须放料时长达到48小时以上。 5、测试边中色差、头尾色差情况（缝制9宫格查看）。

## 3.面料互染
TOREAD-面辅料互染测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 物料1 |  |  | 物料2 |  |  | 物料3 |  |  | 物料4 |  |  | 物料5 |  |  | 结果 | 备注
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
洗测1次 | 无拼色情况没做,深色已做浸泡测试无异常。
[6 empty] | 物料6 |  |  | 物料7 |  |  | 物料8 |  |  | 物料9 |  |  | 物料10
[6 empty] | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商 | 物料编号 | 品名 | 供应商
制表时间： | [8 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面辅料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸做。 2、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。

## 4.面料静水压
TOREAD-面料5点水压测试报告登记表
日期 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
日期 | 批号 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 供应商 | 上午(时间） | 测试条件 | 下午（时间） | 测试条件 | 加班（时间） | 测试条件 | 结果 | 备注
无压胶工艺
制表时间： | [7 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、面料到厂第一时间做测试，根据面料的实际情况，每色每缸抽取1-2卷测试。 2、成衣制作时每天、每款、每色、每号需做水压测试。

## 6.织带类缩率测试
TOREAD - 织带类缩率测试报告登记表
序号 | 供应商 | 物料编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 气烫缩 | 水缩 | 累计缩率 | 判定结果是否合格
[5 empty] | 经向百分比 | 径向百分比
制表时间： |  |  |  |  | 测试人签名：
测试要求： 1、织带及弹力织带、像根松紧、包边条等到厂后第一时间，做测试。

## 5.特殊工艺测试
TOREAD-特殊工艺测试报告登记表
项目 | 供应商 | 缸号 | 面料布种编号 | 颜色 | 涉及到的款号 | 使用部位 | 物料工艺1 | 物料工艺2 | 物料工艺3 | 结果 | 备注
洗测5次 | 信和 | 1201 | FW13260 | 26SS灰冰蓝/R373// '23FW地茶色/R69// 26SS极光像素微光绿印花/4251// | TAZZAO82230 | 前胸 | 印花 |  |  | 合格 | YES
洗测5次 | 信和 | 1202 | FW13260 |  | TAZZAO82230 | 左袖口 | 印花 |  |  | 合格 | YES
洗测5次 | 信和 | 1203 | FW0888S |  | TAZZAO82230 | 前裤腰 | 印花 |  |  | 合格 | YES
制表时间： | [6 empty] | 测试人签名：
测试要求： 1、胶条、装饰胶膜、印花类、生粘、激光开孔类 2、每款上线前做测试。 3、水温40°洗水40分钟，机洗一个程序，洗水共计5次。